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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год.
      08 апреля 2026 года							                  №21 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 27 от «02» апреля 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
[bookmark: _GoBack]Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы;
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы.
Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 02 апреля 2026 года по 08 апреля 2026 года.
Карта – № 18.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год (в форме доклада);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей; 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования;
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2023 г. № 1504-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 17.12.2025 №2366-па, которое касалось смены куратора муниципальной программы и финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы не предусмотрен. 
Цель муниципальной программы – Обеспечение безопасности населения путем противопожарной защищенности и защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» в своей структуре имеет 2 направления:
 Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».
Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».

Анализ отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
1.1. Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа».
Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов. 
Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий: 
- Устройство, обновление (очистке) противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам.
В 2025 г. обновлено 16,5 километров противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах:
- с. Сержантово - от дачных участков вдоль улиц Зеленая, Проспект 70 лет Октября, Лесная до кладбища, (2,1 км);
- д. Мономахово - от кладбища вдоль улиц Москалюк, Подгорная. Геологическая, пер. Школьный до выезда из населенного пункта Дальнегорского муниципального округа, (3,1 км);
- с. Рудная Пристань (4 км):
а) район бывшего детского оздоровительного лагеря «Дружба» (0,5км);
б) район детского оздоровительного лагеря «Чайка» (0,5 км);
в) ул. Ключевая, ул. Линейная от д.3 до д. 19 (1,5 км);
г) ул. Первомайская, от д. 4 до д. 19, пер. Хвойный (1,5 км);
- дер. Лидовка,  вдоль ул. Козлова., от ул. Козлова на юго-восток через пойму сухого русла реки и до ул. Молодежной (1,7 км);
- с. Краснореченский:
а) район (Тайга) ул. Новая (0,5 км);
б) район домов №№ 22 - 28 ул. Панфилова, от ул. Горная д. 1 до ул. Лесная д. 72. (2,6 км);
- д. Черемшаны от дороги в районе дома № 12 вдоль сопки до дома № 43 по ул. Октябрьская (2,5км).

- Устройство и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения.
Выполнены работы по обустройству источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Черемшаны.

- Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией.
Приобретена 1 бензопила.

- Изготовление агитационной продукции.
Изготовлено 400 шт. печатной продукции для информирования населения Дальнегорского муниципального округа о правилах пожарной безопасности.

- Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, а также инвалидов.
В 2025 г. в деревянных домах многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов установлено 53 автономных дымовых пожарных извещателей.

- Приобретение материально-технических ресурсов, направленных на предупреждения ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа.
Данное мероприятие в 2025 году не запланировано.

2.1. Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» 
Комплекс процессных мероприятий: Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий: 

- Изготовление агитационной продукции. 
Изготовлено 400 шт. печатной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, а также 30 информирующих знаков.

- Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций.
Приобретено 34 газовые плиты.

 - Установка оконечных устройств системы оповещения населения.
В 2025 году мероприятие не проводилось.

 - Противопаводковые мероприятия в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (работы по отчистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации, при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда).
Данное мероприятие в 2025 году не проводилось, так как не вводился режим чрезвычайной ситуации на территории Дальнегорского муниципального округа и соответственно, отсутствовали правовые основания для входа в нерестовые речки.

- Создание локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище.
Данное мероприятие в 2025 году не запланировано.

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение
	Причины отклонения 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Направление 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа»

	1.1.
	 «Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов»

	1.1.1.
	Устройство, обновление противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам (результат 1)
	Количество проведенных мероприятий по устройству, обновлению
противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам
	ед.
	8
	6
	-2
	Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения.

Исполнение ассигнований составило 353,00 тыс. руб.

	1.1.2.
	Устройство и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения (результат 2)
	Количество проведенных мероприятий по устройству и поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения
	ед.
	1
	1
	0
	Показатель достигнут

Исполнение ассигнований составило 320,00 тыс. руб.

	1.1.3.
	Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией (результат 3)
	Количество проведенных мероприятий по оснащению Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией
	ед.
	1
	1
	0
	Показатель достигнут
Исполнение ассигнований составило 49,99 тыс. руб.

	1.1.4.
	Изготовление агитационной продукции (результат 4)
	Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике (ежегодно)
	шт.
	500
	400
	-100
	Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения
Исполнение ассигнований составило 10,00 тыс. руб.

	1.1.5.
	Оснащение автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов (результат 5)
	Количество проведенных мероприятий по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов
	ед.
	1
	1
	0
	Показатель достигнут
Исполнение ассигнований составило 37,95 тыс. руб.

	1.1.6.
	Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа (результат 6)
	Количество приобретенных материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров на территории Дальнегорского городского округа
	ед.
	0
	0
	0
	Показатель не запланирован

	 
	Направление 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

	2.1 «Повышение уровня защищенности населения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени»

	2.1.1.
	Установка оконечных устройств системы оповещения населения
	количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения
	ед.
	1
	0
	-1
	Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения

	2.1.2.
	Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (результат 1)
	Количество противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Дальнегорского городского округа (работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда)
	ед.
	1
	0
	-1
	Показатель не достигнут по  причине отсутствия сильных циклонов (обильное выпадение осадков)в 2025г

	2.1.3.
	Создание локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище (результат 2)
	Количество проведенных мероприятий по созданию локальной системы оповещения на гидротехническом сооружении Нежданкинское водохранилище
	ед.
	0
	0
	0
	Достижение показателя не планировалось  

	2.1.4.
	Изготовление агитационной продукции (результат 3)
	Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени
	шт.
	500
	430
	-70
	Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения
Исполнение ассигнований составило 94,00 тыс. руб.

	2.1.5.
	Приобретение материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций (результат 4)
	Количество приобретеннных материально-технических ресурсов в целях осуществления мероприятий, по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций
	шт.
	68
	34
	-34
	Пояснение в разделе 2.2 настоящего заключения
Исполнение ассигнований составило 51,00 тыс. руб.


                                                                                                         
Не выполнено 6 показателей из 9 запланированных, то есть большая часть, даже если учесть, что один из шести показателей не выполнен по независящим обстоятельствам.  Всего по 3 показателям 100% выполнение, по 2 выполнение в 2025 году не запланировано. 
Из вышеизложенного следует вывод, о том, что цели запланированные программой не в полной мере достигнуты,  следовательно,  это говорит о низкой эффективности выполнения муниципальной программы.

Финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е.            915 940,00 рублей за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
На 2025 год первоначально решением Думы Дальнегорского муниципального округа от 22.11.2024 №292 на реализацию муниципальной программы планировалось 1691,37 тыс. руб, последним решением Думы Дальнегорского муниципального округа от 25.12.2025 №458 было предусмотрено ассигнований 915,94 тыс. руб. В течение года уменьшение составило 775,43 тыс. руб. или на 45,85%. 
Проверка показала, что значения показателей при этом не менялось.
Считаем, что в связи с уменьшением финансирования программы изменяются и возможности реализации мероприятий. Однако, соответствующие изменения по объему финансовых средств, изменению перечня мероприятий, подлежащих финансированию и показателей результативности в программу не вносились, что говорит об отсутствии взаимосвязи между ними.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий невыполнения мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
В ходе проведения настоящей проверки, установлены факты неподтвержденной информации, а именно, «недостаточность финансирования мероприятий», о чем Контрольно-счетная палата выразила свое несогласие и провела работу с ответственным исполнителем.
В дополнение к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год ответственным исполнителем письмом (вх. от 08.04.2026 №109) были направлены пояснения касательно  следующих показателей:
-«Количество проведенных мероприятий по устройству, обновлению противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам». 
Невыполнение целевого показателя обусловлено неясностью в разграничении принадлежности минерализованных полос: относятся ли они к территории Дальнегорского муниципального округа или к землям лесного фонда. Неопределенность в вопросе ведения данных участков – муниципалитетом или лесничеством – стала причиной задержек или отсутствия запланированных работ.
-«Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике».
 Не достижение связано с тем, что изготовленное количество листовок закрыло потребность в информировании населения, в связи с этим планируется корректировка показателя в меньшую сторону в 2026 году. 
-«Количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения».
В 2025 году не достигнут в связи с отсутствием необходимости установки оконечных устройств, т.к. система оповещения покрывает 90% территории Дальнегорского муниципального округа. Также система оповещения охватывает и места массового пребывания людей, согласно требованиям антитеррористической безопасности.
- «Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Дальнегорского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени» 
Не достижение, как указывалось ранее, связано с тем, что изготовленное количество листовок закрыло потребность в информировании населения, в связи с этим планируется корректировка показателя в меньшую сторону в 2026 году.
- «Количество приобретенных материально – технических ресурсов в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 
Не достигнут в связи с дефицитом специалистов в отделе по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе. Это привело к снижению темпа работы и невыполнению планового показателя.
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год, установлено:
- показатели, запланированные программой не в полной мере достигнуты (не выполнено 6 показателей из 9 запланированных, по 3 показателям 100% выполнение). Сделан вывод о низкой эффективности выполнения муниципальной программы;
           - в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы были выявлены замечания, по ним дополнительно ответственный исполнитель дал пояснения;



                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2025 год.
Ответственному исполнителю:
2.  Принять меры с целью устранения выявленных отклонений по выполнению показателей и недопущению несоответствий,  отраженных в годовом отчете.







Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	                                4,00   
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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