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Дальнегорского муниципального округа
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E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
16 апреля 2026 года								№ 22
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 30 от «14» апреля 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Управление образования Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
· Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 14 по 16 апреля 2026 года.
[bookmark: _GoBack]Карта – № 16.


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением образования Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2025 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);
- Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2023 г. № 1337-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 31.03.2025 №449-па, от 26.08.2025 №1354-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского муниципального округа.
Цель муниципальной программы – Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества.
Муниципальная программа в своей структуре имеет 3 направления:
Направление 1. «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Дальнегорского городского округа». 
Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
Направление 3. «Развитие инфраструктуры загородных лагерей». 

Анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы.
Направление 1. «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Дальнегорского городского округа». 
В данном направлении реализуются следующие проекты, комплексы процессных мероприятий:
Муниципальный проект «Все лучшее детям».
В рамках проекта реализуется мероприятие: 
«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования». 
В  2025 году запланированы и проводились работы по капитальному ремонту МОБУ СОШ № 5 и МОБУ СОШ № 21. В рамках капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений в МОБУ СОШ№ 5 капитальный ремонт завершен, приобретена школьная мебель, учебное оборудование. В МОБУ СОШ № 21 капитальный ремонт завершен, приобретены компьютеры персональные настольные (моноблок), школьная мебель, учебное оборудования, ученические столы, произведен ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
В МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 2 и МОБУ СОШ № 8 приобретено кухонное и технологическое оборудование.
Кассовый расход составил: 128 856,72 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 128 856,72 тыс. рублей.. 
Показатель: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом). 
Показатель не выполнен составил 18,18 %, при плане 9,09 %. Требуют капитального ремонта здания общеобразовательных учреждений: МОБУ СОШ № 25, МОБУ СОШ № 7. 

Муниципальный проект «Педагоги и наставники».
           В рамках проекта реализуются мероприятия: 
«Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях». 
В общеобразовательных учреждениях Дальнегорского муниципального округа штатными расписаниями утверждено 5 ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На 
31 декабря 2025 года в 11 общеобразовательных учреждениях Дальнегорского муниципального округа трудоустроено 12 человек ( на неполные ставки). 
Кассовый расход составил: 3 536,54 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 3 536,54 тыс. рублей, отклонений нет. 

 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций». 
В 11 общеобразовательных учреждениях Дальнегорского муниципального округа трудоустроено 12 человек. Ежемесячная доплата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями составляет 9 000,00 руб. 
Кассовый расход составил: 1 588,99 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 1 588,99 тыс. рублей. 
Показатель: Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, ед. (нарастающим итогом). Показатель выполнен и составил 11ед., при плане 11ед. 

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования». 
В Дальнегорском муниципальном округе ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений получают 194 классных руководителей, выплата составляет 10,00 тыс. руб., без учета районного коэффициента и северной надбавки. 
Кассовый расход составил: 54 046,79 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 56 016,79 рублей, отклонения составляют 1970,0 тыс. рублей (3,52 %). 
Показатель: Доля педагогических работников, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство от общей численности классов в общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа - показатель выполнен и составил 100%, при плане 100%. 

«Меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений». 
На 31 декабря 2025 года 39 учителей в возрасте до 35 лет получают различные формы поддержки. С начала 2025 года всего выплачено 10 912,04 тыс. рублей. Ежемесячную выплату получили 39 специалистов в размере 10,00 тыс. рублей на общую сумму 
4 532,46 тыс. рублей; ежемесячную выплату наставника (в размере 5,00 тыс. рублей) получили 5 специалистов, с начала года - сумма составила 239,42 тыс. рублей. Компенсацию расходов за найм. жилья (в размере 9,00 тыс. рублей) выплатили 
3 специалистам, всего выплачено 231,00 тыс. рублей. Единовременную выплату получили 16 молодых специалиста в сумме 5 909,17 тыс. рублей (один молодой специалист в июне 2025 был уволен с МОБУ «СОШ № 1» - возврат 255,83 тыс. рублей). Все выплаты совершены на основании обращений с заявлениями. 
Кассовый расход составил в сумме  10 912,05 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 9 565,00 тыс. рублей, отклонения составляют 1 347,05 тыс. рублей (14,08%). 
*Согласно устных пояснений ответственного исполнителя, отклонения образовались по причине того, что на момент составления годового отчета, не внесены изменения в паспорт муниципальной программы в части финансового обеспечения данного мероприятия.
Показатель: Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае, (ежегодным итогом). Показатель выполнен и составил 100%, при плане 100%. 

Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования». 
В рамках комплекса реализуются следующие мероприятия:
 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования».
В Дальнегорском муниципальном округе функционирует 14 дошкольных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее-ДОУ). На 31 декабря 2025 года списочный состав воспитанников детских садов составил 1549 детей. 
Выполнено муниципальное задание по следующим услугам:
-«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» –1635 ребенка (среднесписочная численность), 
-«Присмотр и уход» – 403 460 дето-дней (число дней посещения детьми дошкольных учреждений).
Все дети, состоящие на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения обеспечены местами.
Кассовый расход в сумме 507 510,23 тыс. рублей, утверждено программой 511 132,20 тыс. рублей, отклонения составляют 3 621,97 тыс. рублей, (0,71 %). 
Остаток денежных средств образовался в связи с пересмотром (уменьшением) муниципального задания в дошкольных учреждениях в МДОБУ № 1, 22, 33 после анализа предварительного отчета о выполнении муниципального задания.

 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 
Компенсацию части родительской платы получили родители (законные представители) на 956 детей, в том числе за 1 ребенка - 337 человек на сумму 
2941,84 тыс. рублей, за 2 детей - 433 человек на сумму 3716,56 тыс. рублей, за 3 детей - 186 человек на сумму 1032,42 тыс. рублей. 
Кассовый расход составил 7 690,82 тыс. рублей, утверждено программой 7 789,79 тыс. рублей, отклонения составляют 98,97 тыс. рублей (1,27 %). Расходы произведены по факту оплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.
Показатель: Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (ежегодным итогом). 
Показатель составил 90,08 %, при плане 75 %. Согласно пояснениям в отчете, значение показателя превышено  в связи с уменьшением численности детей в возрасте 1-6 лет по Дальнегорскому муниципальному округу. Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу – 1635 человек из общей численности детей в возрасте 1 до 6 лет, проживающих в Дальнегорском муниципальном округе - 1815 человек.

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Выполнено муниципальное задание по услуге: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования»,  количество  обучающихся 4219 чел.. 
Во вторую смену на 31 декабря 2025 года обучалось 428 человек 
(10,14 % от общего числа обучающихся). 
Единый государственного экзамен успешно сдали 173 выпускника, не получили аттестат о среднем общем образовании 2 человека при общей численности обучающихся 11 классов 175 человек.
Кассовый расход по мероприятию составил в сумме 532 358,91 тыс. рублей, утверждено программой в сумме 544 045,47 тыс. рублей, отклонения составляют 
11 686,56 тыс. рублей (2,15%).
Показатель: Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом).
Показатель не выполнен,  составил 10,14 %, при плане 4,00 %. Согласно сведениям годового отчета, превышение над плановым показателем обучающихся во 2 смену связано с капитальным ремонтом, проводимым в здании общеобразовательного учреждения МОБУ СОШ № 8, учащиеся этого учреждения в количестве 300 человек обучались во вторую смену в здании МОБУ СОШ № 25, в МОБУ СОШ № 1 обучалось, 44 человека, 84 человека обучались в МОБУ СОШ № 2 (всего по учреждениям детей, обучающихся во вторую смену - 428). Общая численность обучающихся – 4219 человек.
Показатель: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом).
Показатель составил 1,14 %, при плане 2,08 %. Обратный показатель в котором прослеживается положительная динамика, в 2025 году в связи с успешной сдачей государственного экзамена не получили аттестат 2 человека при плане 
2,08 % (4 человека).
 
«Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Обучающиеся льготной категории с 5 по 11 классы в общеобразовательных учреждениях обеспечены горячими питанием 709 человек льготной категории (дети - инвалиды и дети с ОВЗ, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети участников специальной военной операции). 
Кассовый расход составил: 13 452,71 тыс. рублей, утверждено программой 13 452,71 тыс. рублей, отклонений нет. 

«Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях». 
Горячим питанием обеспечено 1604 человека обучающихся в начальных классах. 
Кассовый расход составил: 25 780,58 тыс. рублей, утверждено программой 26 370,69 тыс. рублей, отклонения составляют 590,11 тыс. рублей (2,24 %). Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений. 

«Организация предоставления горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях».
Данное мероприятие направлено на организацию горячего питания в общеобразовательных учреждениях без привлечения сторонних поставщиков услуг, специализирующемуся на их выполнении. Произведена выплата заработной платы персоналу, занятому в пищеблоке на приготовлении горячего питания.
Кассовый расход составил 27 710,64 тыс. рублей, утверждено программой 27 745,09 тыс. рублей, отклонения составляют 34,45 тыс. рублей (0,12 %). Расходы произведены по факту начисления заработной платы и начислений на оплату труда работникам пищеблока.

«Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия; содержание имущества, осуществляющего подвоз и не участвующего в образовательном процессе». 
Осуществляется подвоз обучающихся из отдаленных населенных пунктов (с Мономахово) до общеобразовательной организации и обратно автобусами МОБУ СОШ № 12. Также осуществляется подвоз на внутригородские соревнования, сдачу итоговой государственной аттестации обучающихся выпускных классов в г. Дальнегорск. Заключены и исполнены контракты на приобретение горюче-смазочных материалов, прохождение технических осмотров автобусов, приобретение запасных частей. Выплачивается заработная плата водителям. 
Кассовый расход составил: 6 550,00 тыс. рублей, утверждено программой 
6 550,00 тыс. рублей, отклонений нет.
Показатель: «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом)» 
Показатель перевыполнен и составил 196,25 тыс. руб., при плане 149,70 тыс. руб., отклонения составляют 46,55 тыс. рублей (31,09 %). 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование – 827 961,231 тыс. руб. Среднегодовая численность обучающихся по отчетам о выполнении муниципальных заданий за 2025 год – 4219 человек.
Согласно сведениям годового отчета, увеличение расходов на одного обучающегося связано с выделением следующих субсидий: на капитальный ремонт и модернизацию школьных систем образования по общеобразовательным учреждениям (МОБУ СОШ № 5, 21), на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, организация питания в общеобразовательных учреждениях, осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов. 

«Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
Приняли участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» 10 учреждений из 11. Для проведения единого выпускного заключены и оплачены контракты на оформление фотозоны, приобретение цветов, фоторамок, грамот, праздничного фейерверка.
Кассовый расход составил: 200,00 тыс. рублей, утверждено программой 200,00 тыс. рублей.
Показатель: Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной», (ежегодным итогом).
 Показатель не выполнен и составил 10,00 ед. при плане 11,00 ед. В общеобразовательном учреждении МОБУ СОШ № 16 отсутствуют выпускные классы.
.
 «Единовременная денежная выплата (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении». 
Единовременная денежная выплата произведена – 13 учащимся, из 175 выпускников 11 классов, из них 11 выпускников, окончивших школу с золотой медалью, получили по 10,00 тыс. рублей, 2 выпускника, окончивших школу с серебряной медалью получили по 5,00 тыс. рублей.
Кассовый расход составил: 120,00 тыс. рублей, утверждено программой 120,00 тыс. рублей. 
Показатель: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении, (ежегодным итогом).
Показатель перевыполнен и составил 7,43 % при плане 7,14 %. Из 175 выпускников общеобразовательных учреждений единовременная денежная выплата произведена 13 учащимся.
 
«Обеспечение оздоровления и отдыха детей».
Оздоровительный лагерь при общеобразовательных учреждениях посетили 2237 человек, в том числе: 460 детей в весенний период, 992 человека в летний период, 785 детей в осенний период. Численность обучающихся 1-8 классов составляет 3708 человек. 
В период школьных каникул в 11 школах в Дальнегорском муниципальном округе организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях. 
Кассовый расход составил в сумму 7 704,20 тыс. рублей, утверждено программой 8 152,03 тыс. рублей, отклонения составляют 447,83 тыс. рублей (5,49%). Кассовый расход из внебюджетных средств составил 1028,47 тыс. рублей, утверждено программой 1476,30 тыс. рублей. Отклонение по внебюджетным средствам связано с меньшим количеством детей, посетивших лагерь с дневным пребыванием в летнюю оздоровительную кампанию, чем планировалось.
 
 «Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря». 
Кассовый расход составил в сумме 723,19 тыс. рублей, утверждено программой 749,96 тыс. рублей, отклонения составляют - 26,77 тыс. рублей (3,57 %). Расходы осуществлены по факту обращения родителей за компенсацией путевок в оздоровительные и загородные лагеря (67 человек). 
Показатель: Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов, (ежегодным итогом). 
Показатель перевыполнен и составил 60,33 % при плане 60,10 %. Причиной явилось увеличение количества обучающихся, которые изъявили желание посетить лагеря с дневным пребыванием.
 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования». 
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Дальнегорском муниципальном округе на 31 декабря 2025 года составляет 5056 человек. Численность детей, получающих услуги дополнительного образования 4905 человек, из них (300 человек получают услуги в МБУ ДО «ДШИ», 4605 человек получают услуги дополнительного образования по данным сайта «25 ПФДО», зачисление детей на образовательные программы осуществляется на платформе-навигаторе «25ПФДО», где размещаются все программы дополнительного образования. 476 детей использовали социальный сертификат на получение муниципальной услуги в социальной сфере.
В Дальнегорском муниципальном округе на 31 декабря 2025 года получают образование 182 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях составляют 248 человек. 
Кассовый расход по данному мероприятию составил 12 934,00 тыс. рублей, утверждено программой 12 934,00 тыс. рублей. 
Показатели:
- Доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, (ежегодным итогом). 
Показатель составил 136,26 %, при плане 33,50 %. Показатель превысил плановое значение в связи с активным участием обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня. 
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, (ежегодным итогом).
Показатель  составил 97,01 %, при плане 89 %. Показатель перевыполнен в связи с активным зачислением детей по дополнительному образованию.
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (ежегодным итогом).
Показатель составил 10,34 %, при плане 10,00 %. Показатель перевыполнен.
 
«Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства».
В 2025 году проведены 2 конкурса: 1. Конкурс видеороликов «Моя педагогическая находка» (для педагогов дошкольных образовательных учреждений) дистанционная форма. 2. Конкурс профессионального мастерства «Моя педагогическая инновация» (для педагогов общеобразовательных учреждений).
Кассовый расход составил: 35,00 тыс. рублей, утверждено программой 
35,00 тыс. рублей. 
Показатель: Количество проведенных муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства, (ежегодным итогом). 
Показатель не выполнен и составил 2,00 ед. при плане 4,00 ед. Запланированные мероприятия не были проведены в учреждениях так, как одним из конкурсов профессионального мастерства является конкурс «Лучший по профессии», данный конкурс проводится 1 раз в 2 года в номинациях (воспитатель года, учитель года), в 2025 году данные конкурсы не проводились. 
 
«Организация и направление обучающихся образовательных организаций для участия в мероприятиях региональных уровней и всероссийских олимпиадах в сфере дополнительного образования».
В 2025 году 12 обучающихся образовательных организаций Дальнегорского муниципального округа приняли участие в мероприятиях региональных и всероссийских уровней. Проведено мероприятие «Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников», в котором приняли участие обучающиеся. 
Показатель: Количество обучающихся образовательных организаций Дальнегорского городского округа, принявших участие в мероприятиях региональных и всероссийских уровней, (ежегодным итогом).
Показатель выполнен и составил 12,00 ед. при плане 12,00 ед. 

Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
Комплекс процессных мероприятий: «Модернизация и качественное улучшений условий, материально-технической базы образовательных учреждений Дальнегорского городского округа». 
«Обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
В 2025 году в рамках мероприятия в общеобразовательном учреждении МОБУ СОШ № 8 произведен ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в общеобразовательное учреждение МОБУ СОШ № 25 приобретено кухонное оборудование, в учреждении МОБУ СОШ № 5 произведена замена оконной конструкции, в общеобразовательное учреждение МОБУ СОШ № 3 приобретено школьное оборудование. В июле 2025 года проведена объективная оценка готовности общеобразовательных учреждений к новому 2025/2026 учебному году, 9 учреждений приняты к новому учетному году, 2 учреждения не приняты, так как находятся на ремонте (МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №8).
Кассовый расход составил: 9 223,35 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год: 9 197,04 тыс. рублей, отклонения составляют 26,31 тыс. рублей (0,31 %).
Показатель: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (накопительным итогом).
Показатель составил 98,86 %, при плане 95,17 %. Показатель по мероприятию  достигнут.
Показатель: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом). Показатель не выполнен и составил 81,82 % при плане 100,00%.

 «Обеспечение необходимых условий для функционирования дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа».
В 2025 году в рамках мероприятия в учреждение МДОБУ № 3 приобретен ноутбук, в учреждение МДОБУ № 13 приобретена сушильная машина, в учреждение МДОБУ № 5 произведена замена оконных конструкций. В июле 2025 года проведена объективная оценка готовности дошкольных образовательных учреждений к новому 2025/2026 учебному году, все учреждения приняты.
Кассовый расход составил: 476,42 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 476,42 тыс. рублей, отклонений нет.
Показатель: Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом) 
Показатель выполнен и составил 100,00 % при плане 100,00%.

«Обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений дополнительного образования Дальнегорского городского округа».
В июле 2025 года проведена объективная оценка готовности 1 учреждения дополнительного образования к новому 2025/2026 учебному году. Учреждение принято к новому 2025/2026 учебному году
Кассового расхода по данному мероприятию не было.
Показатель: Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом) - показатель выполнен и составил 100,00 % при плане 100,00%.

 «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:
В 2025 году в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» реализованы проекты:
 -«Счастливое детство» реализован в МДОБУ № 5, произведена установка малых игровых архитектурных форм и спортивных сооружений. Кассовый расход составил: 3 030,30 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 3 030,30 тыс. рублей.
- «Ромашка» реализован в МДОБУ № 22, произведена установка малых игровых архитектурных форм и спортивных сооружений. Кассовый расход составил: 3 030,30 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 3 030,30 тыс. рублей.
- «Здоровый дошкольник» реализован в МДОБУ № 15, произведена установка малых игровых архитектурных форм и спортивных сооружений. Кассовый расход составил: 3 030,30 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 3 030,30 тыс. рублей.
В общем количестве проекты реализованы в МДОБУ «Надежда», № 2, № 5, № 13, № 15, № 19, № 22, № 30, № 31, № 33, 
Показатель: Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Твой проект», (накопительным итогом) - показатель выполнен и составил 10 ед. при плане 10 ед.

Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «молодежный бюджет».
В 2025 году реализованы проекты:
-«Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" "Детский игровой комплекс". Реализован в МОБУ СОШ № 25, произведена установка детского игрового комплекса. 
Кассовый расход составил: 1 265,15 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 1 265,15 тыс. рублей. 
 -«Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" "Тепло в ладонях юных агрономов". Реализован в МОБУ СОШ № 1 – произведена установка тепличного комплекса и декоративных клумб.
Кассовый расход составил: 1 515,15 тыс. рублей, утверждено программой на 2025 год 1 515,15 тыс. рублей. 
-«Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" "Школьный двор" реализован в МОБУ СОШ № 5 – произведено благоустройство двора школы (проложены дорожки на территории, установка скамеек и урн для мусора, произведена посадка сосен, установлен флагштока у центрального входа здания).
В общем количестве проекты реализованы в МОБУ СОШ № 1, 2, 5, 8, 21, 25.
Кассовый расход составил: 1 484,85 тыс. рублей утверждено программой на 2025 год 1 484,85 тыс. рублей.
Показатель:  Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет, (накопительным итогом). 
Показатель выполнен и составил 6 ед. при плане 6 ед.

Направление 3. «Развитие инфраструктуры загородных лагерей». 

Муниципальный проект «Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей».
В рамках проекта предусмотрено мероприятие: «Капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Приморского края». Реализация мероприятия планируется в 2026 году.

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 9 показателям, по 9 показателям перевыполнение, 5 показателей не выполнено в полном объеме, по 1 показателю выполнение в 2025 году не планировалось.
                                                                                                                       Таблица №1











	N
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, % 
	Причины отклонения 

	п/п
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Дальнегорского городского округа»

	1.4.
	Муниципальный проект "Все лучшее детям"

	1.4.1.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом)
	%
	9,09
	18,18
	9,09
	Показатель не выполнен.
Закончен капитальный ремонт в 2 общеобразовательных учреждениях в МОБУ СОШ № 5 и МОБУ СОШ № 21. 
Капитальный ремонт требуют 2 здания общеобразовательных учреждения МОБУ СОШ № 25, МОБУ СОШ № 7 в отношении этих учреждений подготовлена проектно- сметная документация. 






	
	Муниципальный проект "Педагоги и наставники"

	1.5.1
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, ед. (нарастающим итогом)
	ед.
	11
	11
	0,00
	Показатель выполнен

	1.5.2.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования. Образовательные программы среднего общего образования
	Доля педагогических работников, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство от общей численности классов в общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа
	%
	100,00
	100,00
	0,00
	Показатель выполнен

	1.5.4.
	Меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений
	Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	100,00
	0,00
	Показатель выполнен

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий "Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования"

	1.6.1.
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования 
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (ежегодным итогом)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	Показатель выполнен

	1.6.2.
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (ежегодным итогом)
	%
	75,00
	90,08
	15,08
	Значение показателя в сравнении с планом превышено в связи с уменьшением численности детей в возрасте 1-6 лет по Дальнегорскому муниципальному округу. Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу – 1635 человек. Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих в Дальнегорском муниципальном округе – 1815 человек.

	1.6.3.
 
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях
 
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом)
	%
	4,00
	10,14
	6,14
	Показатель не выполнен, в связи с капитальным ремонтом, проводимым в здании МОБУ СОШ № 8, учащиеся этого учреждения в количестве 300 человек обучались во вторую смену в здании МОБУ СОШ № 25, 44 человека обучалось в МОБУ СОШ № 1, 84 человека обучались в МОБУ СОШ № 2 (всего по учреждениям детей, обучающихся во вторую смену - 428). Общая численность обучающихся – 4219 человек.

	
	
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (ежегодным итогом)
	%
	2,08
	1,14
	0,94
	Показатель перевыполнен в связи с успешной сдачей единого государственного экзамена (обратный показатель в котором прослеживается положительная динамика). По итогам государственного экзамена не получили аттестат о среднем общем образовании 2 человека при общей численности выпускников 175 человек

	1.6.4.
	Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (ежегодным итогом)
	тыс. руб.
	149,70
	196,25
	31,09
	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование – 827961,231 тыс. руб. Среднегодовая численность обучающихся по отчетам о выполнении муниципальных заданий за 2025 год – 4219 человек. Увеличение расходов на одного обучающегося связано с увеличением объема субвенций, выделяемых на реализацию общеобразовательных программ, в связи с увеличением целевого показателя средней заработной платы педагогического работника, с увеличением субсидий на выполнение муниципального задания в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и увеличением МРОТ

	1.6.5.
	Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	

	1.6.6.
	Организация предоставления горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	

	1.6.7.
	Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия; содержание имущества, осуществляющего подвоз и не участвующего в образовательном процессе
	
	
	
	
	
	

	1.6.8.
	Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа
	Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной», (ежегодным итогом)
	ед.
	11,00
	10,00
	-9,09
	Показатель не выполнен.  В МОБУ СОШ № 16 нет выпускных классов.

	1.6.9.
	Единовременная денежная выплата (пособие) учащимся 11 классов  общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов  общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении, (ежегодным итогом)
	%
	7,14
	7,43
	0,29
	Показатель перевыполнен. 
Из 175 выпускников общеобразовательных учреждений, 13 получили единовременную денежную выплату

	1.6.10.
	Обеспечение оздоровления и отдыха детей
	Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов, (ежегодным итогом)
	%
	60,10
	60,33
	0,23
	Показатель по мероприятию перевыполнен. Увеличилось количество обучающихся, которые изъявили желание посетить лагеря с дневным пребыванием.
Количество обучающихся возрастной категории от 7 до 15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием – 2237 человек. Количество детей от 7 до 15 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях – 3708 человек. 

	1.6.11.
	Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря
	
	
	
	
	
	

	1.6.12.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования  в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
	Доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, (ежегодным итогом)
	%
	33,50
	136,26
	102,76
	Показатель перевыполнен и превысил плановое значение в связи с активным участием обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня
Количество обучающихся детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях – 248 человек, общая численность детей с ОВЗ – 182 человека.

	
	
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, % (ежегодным итогом) 
	%
	89,00
	97,01
	8,01
	Показатель перевыполнен связи с активным зачислением детей по дополнительному образованию. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам – 4905 человек (300 человек получают услуги в МБУ ДО «ДШИ», 4605 человек получают услуги дополнительного образования по данным сайта «25 ПФДО», зачисление детей на образовательные программы осуществляется на платформе-навигаторе «25ПФДО», где размещаются все программы дополнительного образования, без МБУ ДО «ДШИ»), общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Дальнегорском муниципальном округе – 5056 человек.

	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (ежегодным итогом)
	%
	10,00
	10,34
	0,34
	Показатель перевыполнен. Данный показатель зависит от показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования». 476 детей использовали социальный сертификат на получение муниципальной услуги в социальной сфере. Из расчета численности детей 4605 человек (получают услуги дополнительного образования по данным сайта «25 ПФДО»)

	1.6.13.
	Организация и проведение муниципальных  фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства
	Количество проведенных муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства, (ежегодным итогом)
	ед.
	4,00
	2,00
	-50
	Показатель не выполнен.. Запланированные мероприятия не были проведены, в виду того, что конкурс «Лучший по профессии» проводится 1 раз в 2 года в двух номинациях (воспитатель года, учитель года), в 2025 году конкурсы не проводились. 

	1.6.14.
	Организация и направление обучающихся образовательных организаций для участия в мероприятиях региональных уровней и всероссийских олимпиадах в сфере дополнительного образования
	Количество обучающихся образовательных организаций Дальнегорского городского округа, принявших участие в мероприятиях региональных и всероссийских уровней, (ежегодным итогом)
	чел.
	12
	12
	0,00
	Показатель выполнен

	 
	Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Дальнегорского городского округа»

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и качественное улучшение условий, материально-технической базы образовательных учреждений Дальнегорского городского округа"

	2.2.1.
 
	Обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа
 
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (накопительным итогом)
	%
	95,17
	98,86
	3,69
	Показатель  выполнен. Данный показатель состоит из 16 показателей, 15 из них исполнены на 100 %, показатель «число учреждений, здания, которые требуют капитального ремонта» исполнен на – 81,82 % (МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 25)

	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	81,82
	0,00
	Показатель не выполнен. 2 школы не приняты, так как находились на ремонте.

	2.2.2.
	Обеспечение необходимых условий для функционирования дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	100,00
	0,00
	Показатель выполнен

	2.2.3.
	Обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений дополнительного образования Дальнегорского городского округа
	Доля муниципальных учреждений дополнительного образования принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования, (ежегодным итогом)
	%
	100,00
	100,00
	0,00
	                  Показатель выполнен

	2.2.4.
	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования  «Твой проект», (накопительным итогом)
	ед.
	10,00
	10,00
	0,00
	                 Показатель выполнен

	2.2.5.
	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет"
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования  «Молодежный бюджет, (накопительным итогом)
	ед.
	6,00
	6,00
	0,00
	                  Показатель выполнен

	Направление 3 «Развитие инфраструктуры загородных лагерей»

	3.1
	Муниципальный проект «Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей»

	3.1.1.
	Капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Приморского края
	Количество оздоровительных лагерей, в которых проведены ремонтные работы, (накопительным итогом)
	ед
	0,00
	0,00
	0,00
	Реализация мероприятия планируется на 2026 год


                     
Финансовое обеспечение муниципальной программы утверждено в размере 1 381 896,81 тыс. рублей, (в том числе из средств федерального бюджета - 178 667,98 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 808 760,53 тыс. рублей, из средств местного бюджета  – 356 152,90 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 38 315,40 тыс. рублей).
Кассовый расход составил – 1 364 740,89 тыс. рублей  98,76 % (в том числе из средств  федерального бюджета  – 176 208,19 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 791 644,96 тыс. руб., из средств местного бюджета – 362 642,14 тыс. рублей, из  внебюджетных источников– 34 245,60 тыс. рублей). 
Не исполнение от запланированных ассигнований (в паспорте муниципальной программы) составило 17 155,92 тыс. рублей (в том числе внебюджетные источники -4069,80 тыс. руб.) по следующим мероприятиям:
муниципальный проект "Педагоги и наставники": 
- по мероприятию «ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» утверждено программой 56 016,79 тыс. рублей,   сводной бюджетной росписью  54 046,79 тыс. рублей, кассовый расход составил 54 046,79 тыс. рублей, отклонения составляют 1 970,00 тыс. рублей. 
-по мероприятию "меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений" утверждено программой 9565,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  11005,00 тыс. рублей. Кассовый расход составил 10912,05 тыс. рублей, отклонения составляют 1347,05 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования в сводной бюджетной росписи увеличены на сумму 1 440,00 тыс. рублей, а в решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 декабря 2025 года № 458 «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22 ноября 2024 года № 295 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» не включены по причине того, что 19 декабря 2025 года Министерством образования Приморского края добавлены бюджетные ассигнования на сумму 1 440,00 тыс. рублей. Остаток денежных средств краевого бюджета составил – 92,95 тыс. рублей. Все выплаты совершены по факту обращений с заявлениями; 
Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования»:
-по мероприятию «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования» - остаток внебюджетных средств составил 3 621,97 тыс. рублей. Остаток денежных средств образовался в связи с пересмотром (уменьшением) муниципального задания в дошкольных учреждениях МДОБУ № 1, МДОБУ № 22, МДОБУ № 33 после анализа предварительного отчета о выполнении муниципального задания; 
-по мероприятию «компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», остаток средств краевого бюджета составил 98,97 тыс. рублей. Выплаты компенсации произведены по факту оплаты родителями родительской платы за услугу по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях;
-по мероприятию «реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего, образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях» утверждено программой 544 045,47 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью   532 358,91 тыс. рублей, кассовый расход составил 532 358,91 тыс. рублей, отклонение 1 686,56 тыс. рублей. 
-по мероприятию «обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях»- остаток средств федерального бюджета составил 489,79 тыс. рублей, краевого бюджета составил 100,32 тыс. рублей. Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений; 
-по мероприятию «организация предоставления горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - остаток средств местного бюджета составил 34,45 тыс. рублей. Расходы произведены по факту посещения учащимися образовательных учреждений; 
-по мероприятию «обеспечение оздоровления и отдыха детей» - остаток внебюджетных средств составил 447,83 тыс. рублей. Отклонение связано с меньшим количеством детей, посетивших лагеря с дневным пребыванием в летнюю оздоровительную кампанию, чем планировалось.
-по мероприятию «компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря» - остаток средств краевого бюджета составил 26,77 тыс. рублей. Расходы произведены по факту обращения родителей за компенсацией путевок в оздоровительные и загородные лагеря. 
-по мероприятию «осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа» - остаток средств местного бюджета составил 26,31 тыс. рублей. Остаток средств образовался в общеобразовательном учреждении МОБУ СОШ № 8 за счет экономии средств при заключении контракта для проведения строительного контроля работ (0,01 тыс. рублей), также в общеобразовательном учреждении МОБУ СОШ № 21 за счет экономии средств при заключении контракта для технологического присоединения к электросетям (26,30 тыс. рублей).

Изменения в муниципальную программу на 29 декабря 2025 года внесены в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10 февраля 2023 года № 134-па на основании решения Думы от 25 декабря 2025 года № 458 «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22 ноября 2024 № 295 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
 Анализ изменений ресурсного обеспечения муниципальной программы представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям ответственного исполнителя, на реализацию муниципальной программы в течении 2025 года повлияло проведение капитального ремонта в МОБУ СОШ № 8, что сказалось на увеличении количества обучающихся во вторую смену на 300 человек, и как следствие,  невыполнение некоторых показателей.  
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено, что совокупность факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, в целом привело к эффективному выполнению муниципальной программы. Большая часть показателей выполнена или перевыполнена.
Кассовое исполнение муниципальной программы составило 1 364 740,89 тыс. рублей  или 98,76 %  от запланированных в паспорте муниципальной программы. Не исполнение составило 17 155,92 тыс. рублей (в том числе внебюджетные источники 4069,80 тыс. руб.).
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата устанавливала ошибки в расчетах и  несоответствия, которые ответственный исполнитель исправил до завершения настоящей проверки. Дополнительным письмом в адрес Контрольно-счетной палаты направлен измененный отчет (исх от 16.04.2025 №708, вх №197 от 16.04.2026г).
                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» за 2025 год и учетом внесенных поправок.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю. Шарапута

Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №58 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	                                4,00   
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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