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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
20 апреля 2026 года										№25 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 20 апреля 2026г. № 34.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Администрация Дальнегорского городского округа.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы Отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2025 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:  20 апреля  2026 года.

Карта – № 27.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год (в форме доклада);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
- Лист согласования годового отчета.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.09.2023 г. № 1430-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлениями администрации ДМО от 26.06.2025 №963-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы Управление культуры, спорта и молодежной политики  администрации Дальнегорского муниципального округа, Управление образования администрации Дальнегорского муниципального округа., Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение».
Цель муниципальной программы – Создание благоприятной и безопасной среды проживания  людей посредством улучшения экологической обстановки
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление «Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
 Структурный элемент «Обращение с отходами на территории Дальнегорского муниципального округа». 
Мероприятие «Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния территории Дальнегорского городского округа». 
Показатель «Количество ликвидированных несанкционированных свалок», план 285 ед., фактически выполнили 285 ед.(с нарастающим итогом).
Справочно: В 2024 году выполнение составляло 275 ед.
  Во исполнение предписания УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю об устранении нарушений № 252517634225 ликвидированы 2 несанкционированные свалки в рамках исполнения муниципального контракта с ИП Узлов Н.А. от 11.03.2025 № 38-к/юр на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и 8 свалок силами МКУ «Обслуживающее учреждение» (с нарастающим итогом 285 ед.). Кассовое исполнение составило 600,0 тыс.руб.
Показатель «Объем ТКО вывезенных с мест массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов», план 381,5 м3, фактически выполнили 573,98 м3, перевыполнение составило  192,48 м3.
Справочно: В 2024 году выполнение составляло 324,98 м3.
За отчетный период вывезено 249 м3 ТКО (с нарастающим итогом 573,98 м3)  с 5 зон массового отдыха населения: с. Каменка мыс «Два брата», с. Рудная Пристань мыс «Два брата», д. Лидовка побережье «Лидовка», г. Дальнегорск водохранилище «Горького», д. Смычка оз. «Васьковское». Перевыполнение показателя произошло, так как региональным оператором счет выставляется за фактически вывезенный объем ТКО. 
Кассовое исполнение по мероприятию составило 205,45 тыс. руб.
 Показатель «Количество созданных и обустроенных мест и конструкций контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов» план 22 ед, фактически выполнили 22 ед.
Справочно: В 2024 году выполнение составляло 20 ед.
 В 2025 году показатель выполнялся силами МКУ «Обслуживающее учреждение» путем проведения реконструкции контейнерной площадки в районе дома № 11А по ул. Советская в г. Дальнегорске. 
Также в рамках исполнения контрактов от 21.03.2025                                                 №0320300143725000039 и от 28.11.2025 № 3250500320825000060 были приобретены 110 евро контейнеров для накопления ТКО и 52 металлических контейнера для накопления ТКО на общую сумму 3 332,93 тыс.руб.
В рамках исполнения контракта с ИП Дитятьев С.Ю. от 05.08.2025 № 0320300143725000178 установлена система - фото - видеофиксации за 21 контейнерной площадкой на территории Дальнегорского муниципального округа по следующим адресам:
1. г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 5;
2. г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 8;
3. г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 6;
4. г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 4;
5. г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 16;
6. г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 42А;
7. г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 6;
8.  г. Дальнегорск, ул. Советская, д. 11а;
9.  г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 1;
10.  г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 15;
11.  г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 1;
12.  г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 15;
13.  г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60;
14.  г. Дальнегорск, ул. Олега Кошевого, д. 3;
15.  г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39;
16.  г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 24;
17. г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 26;
18. г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 66;
19. г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 9;
20. г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 2;
21. г. Дальнегорск, с. Рудная пристань, ул. Арсеньева, д. 3;
Общая сумма контракта составила 1 152,50 тыс. руб.
Также в отчетном периоде был заключен муниципальный контракт 22.01.2025 № 14-к/юр с ИП Дитятьев С.Ю на оказание услуг по обеспечению телематического обслуживания и передаче данных систем уличного видеонаблюдения для ведения непрерывного визуального (круглосуточного мониторинга) за контейнерными площадками для сбора ТКО. на сумму 77,0 тыс.руб. 
[bookmark: _GoBack]Показатели по мероприятию «Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния территории Дальнегорского городского округа» достигнуты в полном объеме. Кассовое исполнение по мероприятию составило 5 367,88 тыс. руб.

Структурный элемент «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Дальнегорского муниципального округа».
Мероприятие «Обеспечение защищенности от негативных вод на территории Дальнегорского муниципального округа.
В 2025 году не исполнялось в связи с отсутствием финансирование краевого и местного бюджетов.
Однако, в 2024 году для внесения изменений в схему водоснабжения Дальнегорского муниципального округа изменения в части водовода для водоснабжения г. Дальнегорска из резервного источника питания: водохранилище «Горбушинское», в рамках исполнения протокола заседания штаба по прохождению отопительного сезона 2024 – 2025 годов по вопросу подключения водохранилища «Горбушинское» в схему водоснабжения г. Дальнегорска и капитального ремонта водохранилища «Нежданскинское» от 28 июня 2024 №б/н был заключен муниципальный  контракт от 22.11.2024 №143-к/юр на выполнение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение по контракту составляло 10 833,01 тыс.руб.

Структурный элемент «Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского муниципального округа».  
Мероприятие «Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, распространение агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа».
Показатель «Количество распространенных  агитационных материалов направленных на сохранение и восстановление окружающей среды», план 676 шт, фактически выполнили 905шт.(с нарастающим итогом), перевыполнение составило 229 шт.
Справочно: В 2024 году выполнение составляло 667 шт.
С целью распространения агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа в рамках исполнения контрактов с ИП Федоров А.Ю. от № 39-к/юр изготовлено 88 буклетов экологической направленности (с нарастающим итогом 905 шт.), которые были размещены в муниципальных учреждениях образования и культуры Дальнегорского муниципального округа и в транспортных организациях, осуществляющих пассажирские перевозки по Дальнегорскому муниципальному округу.
В рамках исполнения поручений депутатов Дальнегорского муниципального округа дополнительно были по контракту заключенного  с ООО "Хабторгсервис" от 15.10.2025 № 0320300143725000244 изготовлены 150 информационных щитов, направленных на экологическое воспитание населения, которые переданы в МКУ «Обслуживающее учреждение» для их размещения на общественных пространствах округа.
Перевыполнение показателя произошло по причине увеличения мест для размещения печатных агитационных материалов на территории Дальнегорского муниципального округа.  Кассовое исполнение по мероприятию составило 176,60 тыс.руб.
Показатель «Количество информационных мероприятий направленных на сохранение и восстановление окружающей среды», план 171 шт., выполнено 171шт.(с нарастающим итогом)
Справочно: В 2024 году выполнение составляло 131 шт.
Проведено 40 мероприятий, направленных на образование, просвещение населения, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду (с нарастающим итогом 171 шт.): из них в том числе: 
-  на официальных сайтах администрации Дальнегорского муниципального округа размещено 13 публикаций, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду;
- в образовательных учреждениях и учреждениях культуры муниципального округа  проведено 27 мероприятий экологической направленности. 

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
Измерение показателей осуществлялось с учетом исходных данных фактического выполнения в 2024 году. По 3 показателям 100% выполнение, по 1 выполнение в 2025 году не запланировано, по 2 показателям перевыполнение.
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование
показателя
мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение
	Причины отклонения согласно отчету

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление 1 «Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем"

	1.1.
	Структурный элемент 1.1 Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа

	1.1.1.
	Мероприятие  (результат) 1
Поддержание и улучшение санитарного и экологического состояния территории Дальнегорского городского округа
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
	ед.
	285
	285
	0
	В 2024 году фактическое выполнение составляло 275ед"

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем ТКО вывезенных с мест массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов
	Куб. м.
	381,5
	573,98
	381,5
	Фактическое выполнение в 2024 году составляло 324,98. Перевыполнение показателя произошло   так как  региональным оператором выставлен счет за фактически вывезенный объем ТКО

	
	
	Количество созданных и обустроенных мест и конструкций контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	ед.
	22
	22
	0
	В 2024 году фактическое выполнение составляло 20ед.

	1.2.
	Структурный элемент 1.2 Развитие водохозяйственного комплекса на территории Дальнегорского городского округа 

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) 1
Обеспечение защищенности от негативных вод на территории Дальнегорского городского округа
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	ед.
	0
	0
	0
	Не выполнялось

	
	
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент 1.3 Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского городского округа

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) 1
Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, распространение агитационных материалов экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа
	Количество распространенных агитационных материалов направленных на сохранение и восстановление окружающей среды
	шт.
	676
	905
	229
	Фактическое выполнение в 2024 году составляло 667 шт. перевыполнение показателя произошло по причине увеличения мест для размещения печатных агитационных материалов на территории ДМО

	
	
	Количество информационных мероприятий направленных на сохранение и восстановление окружающей среды
	шт.
	171
	171
	0
	В 2024 году фактическое выполнение составляло 131 шт.
Мероприятие выполнено


                                                                                                         
Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных муниципальной программой составило 99,6% (запланировано 5393,52тыс. руб., выполнено 5367,88. руб. или 99,52%).  Невыполнение составило 25,64 руб. или 0,48%.
Следует обратить внимание, что последним решением Думы ДМО №58 от 25.12.25г было предусмотрено 5544,49 тыс. руб. Из сведений отчета, изменения в паспорт программы не были внесены по причине того, что опубликование решения было 29.12.2025г.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
 Входе проведения экспертно-аналитического мероприятия были установлены недостатки, которые ответственным исполнителем были устранены до завершения проверки.
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы были выявлены недостатки, которые были устранены;
- в произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                              ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Думе Дальнегорского муниципального округа:
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год с поправками.


Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	                                4,00   
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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