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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
20 апреля 2026года							            № 26
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 17 апреля 2026г. № 33.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2025 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 17 апреля 2026 по 20 апреля  2026 года.

Карта – № 22.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2025 год (в форме доклада);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2);
· Отчет о реализации Муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 21.09.2023  №1346-па . В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 30.06.2025 №994-па, от 30.12.2025 №2573-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель Управление образования администрации Дальнегорского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение». 
Цель муниципальной программы – создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи.
Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление:
1. Направление «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе» в состав которого входят 4 структурных элемента:
- Структурный элемент 1.1. Муниципальный проект «Патриотическое воспитание» (реализация в 2024 году);
- Структурный элемент 1.2. Муниципальный проект «Социальная активность» (реализация в 2024 году);
- Структурный элемент 1.3. Муниципальный проект «Мы вместе»;
-Структурный элемент 1.4. Муниципальный проект «Россия-страна возможностей».

Финансовое обеспечение в 2025 году составило:
План: 4 312,44 тыс. руб. из них: 1 600,00 тыс. руб. – средств бюджета Приморского края, 2 712,44 тыс. руб. – средств бюджета Дальнегорского муниципального округа. 
Фактически исполнено: 4 312,44 тыс. руб. из них: 1 600,00 тыс. руб. – средств бюджета Приморского края, 2 712,44 тыс. руб. – средств бюджета Дальнегорского муниципального округа.
Отклонение составило - 0,00%

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Направление 1 «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»
Структурный элемент 1.3. Муниципальный проект «Мы вместе»;
В составе структурного элемента реализовано 3 мероприятия:
1. Мероприятие 1.3.1. «Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи» 
За отчетный период проведено 164 мероприятия с охватом 15603 человека. 
Показатель «Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями, (ежегодный)», план 15493 чел., факт 15603 чел., перевыполнение составило 110 чел.
2. Мероприятие 1.3.2. «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)». 
За отчетный период проведено 255 мероприятий с охватом 3754 человек.
Показатель «Общая численность Дальнегорского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России», план 2514 чел., факт 2975 чел., перевыполнение составило 461 чел.
Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность», план 2965 чел., факт 4964 чел, перевыполнение составило 1999 чел.

Структурный элемент 1.4. Муниципальный проект «Россия – страна возможностей»
В составе структурного элемента реализовано 1 мероприятие
1. Мероприятия 1.4.1. Проведение мероприятий по профессиональной самореализации
За отчетный период проведено 71 мероприятие, направленное на профессиональное, личностное развитие, с охватом 3686 человек, а количество молодых людей, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодежной политики, составляет 3754 человек. 
Показатель «Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями», план 2099 чел., факт 3686 чел., перевыполнение 1587 чел.
Показатель «Фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодежной политики субъекта Российской Федерации», план – 2901 чл., факт – 3754 чел., перевыполнение составило 853 чел.
 
Комплекс процессных мероприятий:
Структурный элемент 1.5. «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Дальнегорского городского округа»
В составе структурного элемента реализовано 6 мероприятий:
Мероприятие 1.5.1. «Проведение мероприятий направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, ответственному отношению к своему здоровью, изменение моделей поведения на менее рискованное», кассовое исполнение ассигнований по мероприятию составило 50,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского муниципального округа на приобретение расходных материалов и призов для проведения мероприятий.
За отчет год проведен ряд мероприятий с привлечением молодежи: спортивно-развлекательная игра «Керлинг для всех», соревнования по спортивному подводному лову «Корюшка», охват более 300 человек.
Специалистами местного отделения «Движение Первых» проведены различные акции и игры. Такие как акция «БезОпасностИ», игра «Безопасное лето», мастер-класс «Оказание первой помощи», игра «Безопасность в движении», с общим охватом 600 человек.
Акция «ЗОЖ молодежь» к международному дню борьбы с наркоманией и спортивные мероприятия ко дню молодежи охватили в общей сложности более 500 участников.
Показатель «Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в год», план 26 ед., факт 26 ед.
Мероприятие 1.5.2. «Проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы государства, культурных и духовно-нравственных ценностей, гражданское и патриотическое воспитание» кассовое исполнение ассигнований по мероприятию составило 100,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского муниципального округа. Ассигнования были направлены на проведение патриотических конкурсов и мероприятий, приобретение призов и расходных материалов.
В рамках данного мероприятия проведена серия интеллектуальных игр «Р.И.С.К». Совместно с АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» проведено 2 интенсива для волонтеров округа, в том числе для муниципального штаба Волонтеры Победы.
 Волонтеры муниципального штаба «Волонтеры Победы» за 2025 год проводили Всероссийские акции и мероприятия, приняли участие во всех городских мероприятиях, охват молодежи составил 5901 человек.
В рамках данного направления для молодежи округа проводились обучающие мероприятия и квест-игры, соревнования по скоростной сборке спилс-карт Приморского края и Российской Федерации, а также квартирники, квизы и киновечера. 
Показатель «Количество мероприятий патриотической направленности в год», план 28 ед., факт 28 ед.
1. Мероприятие 1.5.3. «Проведение мероприятий направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, оказание содействия в профориентации», кассовое исполнение по мероприятию составили 3 712,44 тыс. руб. из них: 1 600,00 тыс. руб. – из бюджета Приморского края, 2 112,44 тыс. руб. - из бюджета Дальнегорского муниципального округа.
Ассигнования направлены на трудоустройство молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время, на заработную плату и налоги. За летний период 2025 года были созданы трудовые бригады подростков на базе общеобразовательных учреждений округа.
Показатель «Количество трудоустроенной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время в год», план 175 чел., факт 179 чел., отклонение составило 4 человека. Оплата осуществлялась за счет местного бюджета и из краевого бюджета.
Мероприятие 1.5.4. «Проведение мероприятий, направленных на поддержку социальных и общественных инициатив (проектов) молодежи», кассовое исполнение по мероприятию составило 330,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского муниципального округа.
Ко Дню Российской молодежи был проведен ряд мероприятий – весь день работали молодежные площадки, представляя различные молодежные и детские общественные объединения, а заключительным мероприятием стал праздничный концерт с участием Главы Дальнегорского муниципального округа, который вручил 8 именных стипендий в 4-х номинациях.
[bookmark: _GoBack]Вновь на территории Дальнегорского муниципального округа проведен грантовый конкурс проектов "Патриотическая инициатива". 5 команд получили финансирование патриотических инициатив, это такие проекты, как  «История под открытым небом: А. М. Герман и К.П. Бирюля» МОБУ «СОШ №1», «Космический КВИЗ» МБУ КСЦ «Полиметалл» с. Краснореченский, «Архив Победы» КГА ПОУ ДИТК, «Голос поколения» МОБУ «СОШ № 25», «Герои рядом: видеоистории Дальнегорска» молодежное медиа-объединение «Горы ,море, молодёжь». 
Денежные средства направлены на выплату стипендии 2025 года, а также победителям грантового конкурса на реализацию проектов. Отчетность за гранты предусмотрена в 2026 году.   
Были профинансированы поездки на участие представителей различные молодежные и детские общественные объединения в краевых, региональных и федеральных мероприятиях.
Показатель «Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в год», план 47,2 %, факт 47,2 %.
Показатель «Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.), план 32 ед., факт 32 ед.
Мероприятие 1.5.5. «Содействие социальному, культурному, духовно-патриотическому и интеллектуальному развитию молодежи, проживающей на территории Дальнегорского городского округа», кассовое исполнение по мероприятию, составило 120,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского муниципального округа. Денежные средства направлены на изготовление атрибутики для проведения молодежных мероприятий, оплату полиграфических услуг, приобретение призов и кондитерских изделий.
Показатель «Количество общегородских мероприятий для молодежи в год» план - 7 ед., факт - 7 ед.
Проведены отборочные и муниципальный этап Чемпионата России по чтению вслух «Страница 24», Квиз «Безопасность в интернете», прошел цикл мероприятий ко Дню космонавтики «Просто космос», состоялся Большой молодежный субботник, военно-спортивная игра «Зарница 2.0», Школьная лига Евразии по интеллектуальным играм, межмуниципальный слет молодежного актива.

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
Перевыполнение по шести из 11запланированных показателей.  По пяти показателям 100% выполнение.
                                                                                                                 Таблица №1

Анализ выполнения показателей по муниципальной программе в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. изм.
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %
	Причины отклонения согласно сведениям в отчете

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями, (ежегодный)
	Чел.
	15493
	15603
	0,71
	Показатель перевыполнен в связи с проведением межмуниципального слета активной молодежи Приморского края, не запланированный ранее.

	2
	Общая численность Дальнегорского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России (ежегодный)
	Чел.
	2514

	2975

	18,34

	Показатель перевыполнен в связи с проведением краевых мероприятий (День молодежи в июне, межмуниципальный слет активной молодежи Приморского края в декабре) не запланированных ранее.

	3
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность (ежегодный)
	Ед.
	2965
	4964
	67,42
	Перевыполнение произошло по причине проведения краевых мероприятий на территории Дальнегорского МО не запланированных ранее.

	4
	Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями (ежегодный)
	Чел.
	2099
	3686
	75,61
	 Показатель перевыполнен в связи с проведением краевых мероприятий (День молодежи в июне, межмуниципальный слет активной молодежи Приморского края в декабре) не запланированных ранее.

	5
	Фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодежной политики субъекта Российской Федерации (ежегодный)
	Чел.
	2901
	3754
	29,40
	 Перевыполнение произошло по причине проведения краевых мероприятий на территории Дальнегорского МО не запланированных ранее.

	6
	Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в год
	Ед.
	26
	26
	0,00
	Показатель выполнен

	7
	Количество мероприятий патриотической направленности в год
	Ед.
	28
	28
	0,00
	Показатель выполнен

	8
	Количество трудоустроенной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время в год.
	Чел.
	175
	179
	2,29
	Помимо программных показателей, есть краевой показатель по трудоустройству несовершеннолетних в год по Дальнегорскому МО. В связи с тем, что был риск невыполнения показателя по округу, было принято решение  в рамках программных средств принять большее количество несовершеннолетних.

	9
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в год
	%
	47,2
	47,2
	0,00
	Показатель выполнен

	10
	Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) в год
	Ед.
	32
	32
	0,00
	Показатель выполнен

	11
	Количество общегородских мероприятий для молодежи в год
	Ед.
	7
	7
	0,00
	Показатель выполнен



Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено:
В части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено. 
           Произведённые расчёты выполнения показателей соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 2025 год.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №58 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	                                4,00   
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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