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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
24 апреля 2026 года									№30 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 37 от «23» апреля 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа»  за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
· Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 23 по 24  апреля 2026 года.
Карта – № 23.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрацией Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа»  за 2025 год (в форме доклада);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 10.02.2023 №134-па (с учетом внесенных изменений). 
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 16.02.2024 г. № 254-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 30.09.2025 №1673-па, от 30.12.2025 №2574-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы не предусмотрен. 
Цель муниципальной программы – Развитие внутреннего и выездного туризма  Дальнегорского городского округа.
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление:
1. Направление 1 «Содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития» в состав которого входят 2 структурных элементова:
- Структурный элемент 1.1. Муниципальный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Дальнегорский муниципальный округ)";
- Структурный элемент 1.2. "Обеспечение благоприятных условий для развития сферы туризма в Дальнегорском городском округе".

Финансовое обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило:
Запланировано: 12 071,33 тыс. руб. из средств бюджета Дальнегорского городского округа. 
Фактическое выполнение составило: 12 071,33 тыс. руб.(100%) из средств бюджета Дальнегорского городского округа. 

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Направление 1 «Содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития»
Структурный элемент 1.1. Муниципальный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Дальнегорский городской округ)";
В 2025 году реализация мероприятия «Благоустройство общественной территории города Дальнегорска Приморского края в целях развития туризма» не предусмотрена.

Следует напомнить,  что при проверке данного структурного элемента в годовом отчете за 2024 год Контрольно-счетная палата обращала внимание на то, что ответственный исполнитель выполнение показателя отражал как 100%, однако, бронзовые статуэтки инопланетян не были установлены в намеченных местах, беседка-ротонда также была не установлена, соответственно, информация в годовом отчете за 2024 год в отношении этих объектов была признана  недостоверной. 
На данное нарушение ответственный исполнитель пояснял: 8 бронзовых статуэток инопланетян и беседка-ротонда, были приобретены, но доставлены в декабре 2024 года (при низком температурном режиме), установка их будет осуществлена в летний период  2025 года (не позднее сентября) без дополнительных ассигнований на их монтаж. 

На момент проверки настоящего отчета (за 2025 год), учитывая вышеуказанную информацию, имеем следующее: беседка-ротонда установлена в парке им.Пушкина, но некоторые части беседки не смонтированы. Статуэтки инопланетян не установлены в запланированных местах.
Оценка результативности реализации мероприятия представляет собой определение степени достижения запланированных результатов – фактически они не достигнуты в полном объеме.
В связи с изложенным ответственному исполнителю предоставить пояснения о невыполнении.  Контрольно-счетной палате Дальнегорского муниципального округа рассмотреть возможность проведения отдельного  контрольного мероприятия по проверке эффективного использования денежных средств в отношении этих объектов. 

Структурный элемент 1.2. "Обеспечение благоприятных условий для развития сферы туризма в Дальнегорском муниципальном округе".
В составе структурного элемента реализовано 4 мероприятия.
1. Мероприятия 1.2.1. Создание условий для формирования, продвижения качественного туристского продукта (круглый стол, обучение и т.д.).
Показатель «Численность занятых в туристической инфраструктуре городского округа» план – 242 чел., фактически выполнено 242 чел. В 2024 году фактическое выполнение составляло 220 чел.
Согласно отчету в 2025 году в рамках реализации мероприятия были проведены:
– Практический семинар с представителями малого бизнеса по привлечению средств краевой субсидии «Благоустройство мест туристского показа».
– Оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности, реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма (индивидуальные консультации с представителями малого бизнеса, занятых в сфере туризма по вопросам подачи заявок на получение средств краевых субсидий и продвижению туристического продукта).
- Систематизированная работа с владельцами коллективных средств размещения (КСР) по вопросам включения в федеральный реестр классификации КСР.
Финансовое обеспечение данного показателя 0,00 руб.

2. Мероприятие 1.2.2. «Проведение информационно-пропагандистской компании о туристическом потенциале Дальнегорского городского округа». 
Показатель «Количество мероприятий просветительского характера, направленных на популяризацию перспективных туристских направлений» план 89 ед., факт – 89 ед. В 2024 году фактическое выполнение составляло 89 ед.

Денежные средства направлены на приобретение (поставку) выставочного оборудования:
Буклетница складная со столиком – 1 шт.
Менюхолдер А3 – 4 шт.
Демосистема перекидная напольная – 1 шт. 
Менюхолдер А4 – 4 шт.
Папка –передвижка – 2 шт.
Буклетница в кейсе – 1 шт.
Витрина настольная – 1 шт.
Демосистема настольная 10 листов – 1 шт.
В 2025 году в рамках реализации мероприятия:
- Подготовка и включение информации по туристическим продуктам Дальнегорского муниципального округа в экскурсионное обслуживание МБУ Музейно-выставочного центра г. Дальнегорска (12 мероприятий, совместно с сотрудниками МБУ МВЦ); 
- Презентация информационных материалов о туристических продуктах Дальнегорского муниципального округа на крупных культурных и спортивных мероприятиях города, местах общественного питания в летний период, в КСР при размещении организованных туристических групп (16 мероприятий);
- Работа с индивидуальными обращениями по актуальной информации и вопросам туристической сферы Дальнегорского муниципального округа (51 мероприятия);
- Сформирован событийный календарь в сфере туризма для привлечения туристов, в том числе внутрирегиональных, на туристические мероприятия городского округа (Гастрономический фестиваль «Корюшка», фестиваль «611 шагов к звездам», праздник «Ивана Купала» и.т.д) (1 мероприятие);
- Подготовлен информационный ролик по туристической тропе «Высота 611» 
«611 шагов к звездам: Большая легенда маленького города» (1 мероприятие);
- Осуществлена верстка и подготовка к печати буклетов, онлайн – брошюр, направленных на популяризацию мест туристического показа ДМО («Достопримечательности Дальнегорского городского округа», «Карты маршрутов», туристический календарь, ТОП туристических мест) (4 мероприятия);
- Подготовлены тематические ролики для участия в конкурсе «Дальний Восток-земля приключений» (4 мероприятия).
Расходы по мероприятию составили 25,40 тыс. руб. – из бюджета Дальнегорского городского округа.

3. Мероприятие 1.2.3. «Поддержка и развитие туристских и экскурсионных маршрутов». 
Показатель «Число туристов, посетивших Дальнегорский городской округ с туристскими целями» план 26620 ед., фактическое выполнение 27714 ед., перевыполнение 1094 ед.
На основании статистических данных форма отчета № 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" Дальнегорский муниципальный округ за 2025 год посетило 27 714 человек с туристическими целями.
Показатель «Количество разработанных туристических маршрутов» (с нарастающим итогом)– 17 ед. В 2024 году фактическое выполнение составляло 17 ед. В 2025 году не запланировано увеличение.
Показатель «Количество благоустроенных туристических троп», план 0 ед, факт 0 ед.
Согласно сведениям отчета, в апреле 2025 года отдел туризма Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа участвовал в конкурсе Министерства туризма Приморского края на презентацию лучшей концепции развития туризма в муниципальном округе. По итогам конкурса была одержана победа, муниципальное образование получило 10 млн. рублей на развитие сферы туризма Дальнегорского муниципального округа. Денежные средства направлены учреждению МБУ МВЦ на проведение топосъемки, разработку проектно-сметной документации и благоустройство территории к месту туристического показа (Гора Известковая, Высота 611). Работы будут произведены в 2026 году.

4. Мероприятие 1.2.4. «Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа».
План 1ед., фактически выполнено 0 ед., невыполнение составило 1ед.
Согласно сведениям отчета, в июле 2025 года выделены средства на реализацию проекта по изготовлению и установке МАФ "Орден Победы". Заключен контракт на разработку эскиза и изготовление МАФ "Орден Победы". Работы по контракту исполнены в полном объеме на сумму 1256,0 тыс. руб.  Остальные ассигнования направлены МБУ МВЦ в сумме 690,20 тыс. руб. на реализацию данного мероприятия в 2026 году так как, выполнение монтажных работ в зимний период невозможно. 
Кроме того были направлены ассигнования  на приобретение фонарей в сквер «Мать и дитя» взамен разбитых, в количестве 6 штук, установку 4 камер видеонаблюдения (Уличный модульный туалет, ориентир ул. Осипенко, 38, Световые деревья, сквер «Мать и Дитя», ориентир ул. Осипенко, 5, Парк «Березка», ул. Приморская, 23), монтаж, подключение и настройку системы освещения круговой качели и арт-объектов Парк Пушкина.
Всего расходы по мероприятию составили 2 045,93 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа. 
Подводя итог, следует вывод, что показатель не выполнен, расходы бюджета по данному показателю осуществлены. Оценка результативности реализации мероприятия представляет собой определение степени достижения запланированных показателей. Сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение указывает на неэффективное расходование денежных средств по рассматриваемому показателю.
Следует напомнить, что в 2024 году были осуществлены расходы на  800,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского городского округа на доработку и расширение проектной документации по обустройству пляжа на побережье Горбушинского водохранилища, которая предусматривает проведение всех необходимых мероприятий для организации легального и безопасного купания. Было  получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости. Дальнейшая реализация этого проекта ни в 2024 ни 2025 году не осуществлена, следовательно, устанавливается риск неэффективных расходов.
В связи с изложенным, ответственному исполнителю предоставить пояснения о невыполнении.  Контрольно-счетной палате Дальнегорского муниципального округа рассмотреть возможность проведения отдельного  контрольного мероприятия по проверке эффективности использования денежных средств в отношении этих объектов. 

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
Перевыполнение по одному из 6 показателей мероприятий «Число туристов, посетивших Дальнегорский городской округ с туристскими целями» перевыполнение на 1714 ед. или на 4,11%, по двум показателям 100% выполнение, по двум показателям выполнение в 2025 году не запланировано, по одному не выполнено. 
                                                                                                                 Таблица №1
	№ п/п
	наименование показателя мероприятия
	Ед. изм.
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Численность, занятых в туристической инфраструктуре городского округа
	чел.
	242
	242
	0,00
	Показатель достигнут

	2
	Количество мероприятий просветительского характера, направленных на популяризацию перспективных туристских направлений
	ед.
	89
	89
	0,00
	Показатель достигнут

	3
	Число туристов, посетивших Дальнегорский городской округ с туристскими целями
	ед.
	26620
	27714
	4,11
	 На основании статистических данных форма отчета № 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения"

	4
	Количество разработанных туристических маршрутов (нарастающим итогом)
	ед.
	17
	17
	0,00
	Выполнение не запланировано в 2025 году

	5
	Количество благоустроенных туристических троп
	ед.
	0
	0
	0,00
	Выполнение не запланировано в 2025 году

	6
	число благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа
	ед.
	1
	0
	0,00
	 Достижение показателя планируется до 30.06.2026                                         Средства на реализацию проекта по изготовлению и установке МАФ "Орден Победы" выделены в июле 2025 года. Заключен контракт на разработку эскиза и изготовление МАФ "Орден Победы". Работы по контракту исполнены в полном объеме. Работы по установке МАФ "Орден Победы" перенесены на 2026 год, в связи с невозможностью выполнения монтажных работ в зимний период.  Заключен контракт, срок исполнения контракта до 30.06.2026


                                                                                                         
Как  указывалось выше в настоящем заключении, финансовое выполнение запланированных ассигнований составило 100%, т.е. в сумме 12071,33 тыс. рублей.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета, в рамках выделенных денежных средств не все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме. 
В связи с изложенным, ответственному исполнителю предоставить пояснения о невыполнении мероприятий по которым осуществлено расходование бюджетных средств. Контрольно-счетной палате Дальнегорского муниципального округа рассмотреть возможность проведения отдельного контрольного мероприятия по проверке эффективности использования денежных средств в отношении невыполненных мероприятий.
 В ходе проведения настоящей проверки, были установлены несоответствия в докладе, которые устранены до завершения настоящего мероприятия, предоставлена замена отчета.

                                                              
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год с учетом выводов КСП ДМО.
2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации ДМО предоставить подробные разъяснения на замечания (примечания), установленные в настоящем заключении в срок не позднее 04 мая 2026г.
3. Контрольно-счетной палате Дальнегорского муниципального округа по результатам анализа предоставленных разъяснений,  в случае установления риска неэффективного расходования бюджетных средств, рассмотреть возможность проведения отдельного контрольного мероприятия по проверке эффективности использования денежных средств.






Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	[bookmark: _GoBack]4                                
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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