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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
27 апреля 2026 года									№31
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _GoBack]  Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 38 от «27» апреля 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа»   за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
· Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 27 апреля 2026 года.
Карта – № 25.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа»   за 2025 год (в форме доклада);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
· Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 10.02.2023 №134-па (с учетом внесенных изменений). 
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 22.09.2023 г. № 254-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 28.03.2025 №427-па, от 30.06.2025 №988-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа. 
Цель муниципальной программы – Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) Дальнегорского муниципального округа.
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа»  в своей структуре имеет 1 направление:
1. Направление 1 «Механизмы для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа», структурный элемент  «Обеспечение благоприятных условий для развития и совершенствования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Дальнегорском городском округе», который имеет два мероприятия: 
1. Оказание имущественной,  информационно-консультационной и прочих видов поддержки СО НКО Дальнегорского городского округа;
2. Финансовая поддержка СО НКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) путем предоставления субсидий  СО НКО по итогам конкурсного отбора.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в 2025 году составило:
Запланировано: 437,77 тыс. руб. из средств краевого бюджета 377,77 тыс. руб, из средств бюджета Дальнегорского городского округа 100,00 тыс. руб. 
Фактическое выполнение составило: 437,77 тыс. руб.(100%). 

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Мероприятие 1: Оказание имущественной,  информационно-консультационной и прочих видов поддержки СО НКО Дальнегорского городского округа.
Согласно сведениям отчета, за отчетный период, с целью повышения уровня информированности и мотивации к дальнейшей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  по реализации социально значимых проектов в Дальнегорском муниципальном округе, направленных на достижение социальных результатов, на постоянной основе осуществлялось информирование об организации и проведении тематических и практических семинаров, форумов, обучений для СО НКО. На основании обращений СО НКО предоставлялись индивидуальные консультации по вопросам участия в конкурсном отборе, на предоставление субсидий в Дальнегорском муниципальном округе в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов).
Для участия в конкурсном отборе для СО НКО на реализацию социально значимых инициатив оказана информационно-консультационная поддержка. «Количество поддержек оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям Дальнегорского городского округа на реализацию социально значимых инициатив»:  план – 1 единица,  фактически выполнено – 1 единица.
Информационно-консультационная поддержка для СО НКО оказана без привлечения средств бюджета.
 
Мероприятие 2: Финансовая поддержка СО НКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) путем предоставления субсидий  СО НКО по итогам конкурсного отбора
За отчетный период, согласно Порядка проведения конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Дальнегорском муниципальном округе в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 05.09.2024 № 1640-па, состоялся конкурсный отбор. По результатам конкурсного отбора победителем стала некоммерческая организация Местное отделение города Дальнегорска Приморского края Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представлении своих интересов». Данной СО НКО предоставлена субсидия в размере 437 768 рублей 30 копеек (337 768 рублей 30 копеек краевые средства и 100 000,00 рублей средства бюджета ДМО) на реализацию общественно значимого проекта «Праздники нашего двора» (далее- проект). Средства направлены на приобретение специального инвентаря и сладких призов для организации игровых программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сведения о достижении показателей и их значения в разрезе мероприятий структурных элементов муниципальной программы

Мероприятие (результат) 1 
Количество поддержек оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям Дальнегорского городского округа  на реализацию социально значимых инициатив);  план – 1 единица,  фактически выполнено – 1 единица;

Мероприятие (результат) 2 
Число СО НКО, получивших субсидии на финансовое обеспечение, связанное с реализацией общественно значимых программ (проектов) план – 1 единица, фактически выполнено – 1 единица. 
Все показатели достигнуты.  

Финансирование программы в 2025 году составило: 437 768 рублей 30 копеек в том числе: 100 000 рублей средства бюджета ДГО,  337 768,30 рублей средства краевого бюджета (в рамках софинансирования).
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.



2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям годового отчета,  в рамках выделенных денежных средств  все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме. 
При дальнейшей реализации программы до 2028 года, целесообразно предусматривать средства в бюджете Дальнегорского муниципального округа на мероприятие «Финансовая поддержка СО НКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) путем предоставления субсидий  СО НКО по итогам конкурсного отбора», что позволит дополнительно привлечь средства из краевого бюджета на софинансирование данного мероприятия и решать различные социальные вопросы актуальные для нашей территории.
                                                              
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа»  за 2025 год.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
2
Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4                                
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа» 
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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