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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

29 апреля 2026 года								№ 32 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 40 от «28» апреля 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»  за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
· Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 28 по 29  апреля 2026 года.
Карта – № 34.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2025 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
- Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 10.02.2023 №134-па (с учетом внесенных изменений). 
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 26.10.2023 г. № 1597-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 30.09.2025 №1671-па, 30.12.2025 №2575-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы Управление образования администрации Дальнегорского муниципального округа.
Цель муниципальной программы – Создание условий для занятия физической культурой и массовым спортом.
Муниципальная программа в своей структуре имеет 1 направление:
"Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, обеспечение населения Дальнегорского городского округа безопасной спортивной инфраструктурой" в состав которого входят 6 структурных элементов:
- Структурный элемент 1.1 "Муниципальный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Дальнегорский городской округ)" – завершен в 2024 году;
- Структурный элемент 1.2 " Муниципальный проект "Развитие спорта высших достижений" (Дальнегорский городской округ)";
- Структурный элемент 1.3 " Муниципальный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" (Дальнегорский городской округ)"
- Структурный элемент 1.4 "Подготовка спортивного резерва";
- Структурный элемент 1.5 "Организация физкультурно-массовой работы с населением";
- Структурный элемент 1.6 "Спортивная инфраструктура".

 Финансовое обеспечение в 2025 году составило:
План: 270 456,47 тыс. руб. из них: 10 385,91 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 92 870,41 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 149 952,85 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского муниципального округа, 17 247,30 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников. 
Фактически исполнено: 267 264,23 тыс. руб. из них: 8 294,31 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 92 442,01 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 149 907,35 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского муниципального округа, 16 620,56 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников. 

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.


Структурный элемент 1.2 " Муниципальный проект "Развитие спорта высших достижений" (Дальнегорский городской округ)";
В составе структурного элемента реализовано мероприятие «Получение субсидий для организаций входящих в систему спортивной подготовки» в рамках которого из бюджета Приморского края предоставлена субсидия в сумме 518,33 тыс. руб. из них 425,91 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 87,23 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 5,18 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. Ассигнования направлены двум спортивным школам на выполнение муниципального задания, а именно на поездки участников и тренеров на соревнования различного уровня по базовым видам спорта.
Показатель: «Количество организаций,  входящих в систему спортивной подготовки получивших поддержку» фактическое значение показателя - 2 организации достигнуты в полном объеме (план – 2 ед.).

- Структурный элемент 1.3 " Муниципальный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" (Дальнегорский городской округ)"
В составе структурного элемента реализовано мероприятие «Создание "умных" спортивных площадок» в рамках которого из бюджета Приморского края предоставлена субсидия в сумме 9 745,76 тыс. руб. из них 7 868,40 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 1 611,60 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 265,76 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа. Ассигнования были направлены МОБУ СОШ № 3'' г. Дальнегорска с. Рудная Пристань на установку спортивной площадки. 
Согласно сведениям отчета, в ходе реализации мероприятия образовалась экономия по результатам заключенных контрактов и составила 2 545,45 тыс. руб. из них средств: 2 091,60 тыс. руб. –  федерального бюджета, 428,40 тыс. руб. – бюджета Приморского края, 25,45 тыс. руб. –  бюджета Дальнегорского городского округа. Дополнительное соглашение на уменьшение суммы по мероприятию подписано 18.12.2025, уведомление о уменьшении лимитов поступило 17.12.2025, в связи с чем в сводной бюджетной росписи доведенные лимиты по мероприятию уменьшены, а в решении Думы от 25.12.2025 № 458 «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22.11.2024 № 295 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» не отражены из-за завершения года.
Показатель: «Количество установленных плоскостных сооружений» план 1 ед, фактически выполнено 1ед.

-Структурный элемент 1.4. "Подготовка спортивного резерва".
В составе структурного элемента входит 2 мероприятия:
Мероприятие 1.4.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги»  расходы по мероприятию составили 136 827,36 тыс. руб., из них 120 214,10 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского муниципального округа, 16 613,26 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Реализация мероприятия в части освоения денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий, осуществляется посредством предоставления субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
В трех спортивных школах на 31.12.2025 г. обучалось 1665 учащихся разного возраста по различным видам спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание, бокс, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, танцевальный спорт, футбол, хоккей, тхэквондо, волейбол, шахматы, тяжелая атлетика, настольный теннис, спортивная акробатика, самбо, легкая атлетика, баскетбол, дзюдо, чир спорт.
[bookmark: _GoBack]Следует обратить внимание, что в 2024 году в спортивных  школах  обучалось 1591человек, то есть за 2025 год увеличение составило всего 74 человека. Согласно данным паспорта муниципальной программы,  в разделе «Ожидаемый результат» в концу 2028 года численность обучающихся должна достичь 4395 человек, то есть, за  три года (2026-2028 год) увеличение должно составить 2730 человек (в среднем по 910 человек ежегодно).
Учитывая реальный (фактический)  прирост обучающихся 74 человека, устанавливаем риск не достижения ожидаемого результата.
Ответственному исполнителю муниципальной программы проанализировать показатель с сопоставлением ожидаемого результата, обеспечить объективную и достоверную оценку поставленной цели и задачи. 
В 3 спортивных учреждениях работу по физической культуре и спорту осуществляло 50 работников. 
В 2025 году спортивными учреждениями было подготовлено 582 спортсмена, подтвердившего спортивные звания и разряды:
- мастер спорта – 3 человека;
- мастер спорта международного класса – 1 человек;
- кандидат в мастера спорта – 21 человека;
- первый разряд – 10 человек;
- массовые разряды – 552 человек.
МБУ ДО «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска
            Количество обучающихся на 31.12.2025 г.  составляет – 538 человек.

	Этап
	Кол-во групп
	Кол-во человек

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	4
	90

	Этап начальной подготовки
	26
	367

	Учебно-тренировочный этап
	7
	81

	Этап совершенствования спортивного мастерства
	0
	0

	Всего
	37
	538



Количество обучающихся по видам спорта 2025 г.

	№
	Вид спорта
	Количество групп
	Количество детей

	1.
	Футбол
	5
	87

	2. 
	Бокс
	5
	72

	3. 
	Тхэквондо
	4
	74

	4.
	Волейбол
	5
	78

	5.
	Тяжелая атлетика
	4
	41

	6.
	Пауэрлифтинг
	3
	27

	7.
	Шахматы
	5
	54

	8.
	Настольный теннис
	3
	41

	9.
	Баскетбол
	3
	64

	
	Всего
	37
	538



Проведено и приняли участие в соревнованиях за 2025 г.

	Уровень
	Кол-во мероприятий
	Участники
	Победители и призеры

	Местные  соревнования
	71
	2983
	1123

	Краевые соревнования
	46
	473
	243

	Региональные соревнования
	7
	28
	12

	Российские соревнования
	7
	40
	12

	Международные соревнования
	1
	1
	0

	Всего
	132
	3525
	1390



МБУ ДО «Спортивная школа "Лотос" г. Дальнегорска
Количество обучающихся на 31.12.2025 г.  составляет – 704 человека.

	Этап
	Кол-во групп
	Кол-во человек

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	5
	81

	Этап начальной подготовки
	40
	512

	Учебно-тренировочный этап
	11
	103

	Этап совершенствования спортивного мастерства
	2
	8

	Всего
	58
	704



Количество обучающихся по видам спорта 2025 г.

	№
	Вид спорта
	Количество групп
	Количество детей

	1.
	Плавание
	20
	301

	2. 
	Водное поло
	5
	60

	3. 
	Синхронное плавание
	4
	54

	4.
	Пулевая стрельба
	8
	72

	5.
	Бокс
	12
	125

	6.
	Тяжелая атлетика
	1
	7

	7.
	Пауэрлифтинг
	3
	20

	8.
	Танцы
	5
	65

	
	Всего
	58
	704



Проведено и приняли участие в соревнованиях за 2025 г.

	Уровень
	Кол-во 
мероприятий
	Участники
	Победители и 
призеры

	Местные соревнования
	17
	1324
	400

	Краевые соревнования
	39
	459
	378

	Федеральные соревнования
	4
	12
	18

	Российские  соревнования
	17
	62
	49

	Международные соревнования
	3
	4
	4

	Всего
	80
	1861
	849



 МБУ ДО «Спортивная школа "Вертикаль" г. Дальнегорска
Количество обучающихся на 31.12.2025 г.  составляет – 423 человека.
	Этап
	Кол-во групп
	Кол-во человек

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	6

	122

	Этап начальной подготовки
	17
	209

	Учебно-тренировочный этап
	8
	78

	Этап совершенствования спортивного мастерства
	3
	14

	Всего
	34
	423



Количество обучающихся по видам спорта за 2025 г.

	№
	Вид спорта
	Количество групп
	Количество детей

	1.
	Бокс
	4
	39

	2. 
	Пауэрлифтинг
	2
	13

	3. 
	Самбо
	4
	39

	4.
	Дзюдо
	3
	30

	5.
	Хоккей 
	4
	64

	6.
	Спортивная акробатика
	3
	30

	7.
	Чир спорт
	4
	43

	8.
	Шахматы
	10
	165

	
	Всего
	34
	423


 
Проведено и приняли участие в соревнованиях за 2025 г.

	Уровень
	Кол-во 
мероприятий
	Участники
	Победители и 
призеры

	Местные  соревнования
	38
	663
	557

	Краевые соревнования
	55
	427
	318

	Региональные соревнования
	5
	19
	18

	Российские соревнования
	8
	34
	17

	Международные соревнования
	3
	26
	19

	Всего
	109
	1169
	929



МБУ ДО «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска

*Этап начальной подготовки – НП, тренировочный этап – ТЭ, этап совершенствования спортивного мастерства – ССМ.

Услуги

	№
	Наименование
муниципальной
услуги
	план  
2025
	факт  2025
	допустимое (возможное) отклонение
	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение

	1.
	Футбол НП
	61
	73
	12
	-

	2.
	Футбол ТЭ
	12
	13
	4
	-

	3. 
	Бокс НП
	33
	42
	9
	-

	4.
	Бокс ТЭ
	9
	11
	2
	-

	5. 
	Тхэквондо НП
	25
	33
	8
	-

	6.
	Тхэквондо ТЭ
	17
	19
	2
	-

	7.
	Волейбол НП
	42
	38
	9
	-

	8.
	Волейбол ТЭ
	12
	10
	4
	-

	9.
	Тяжелая атлетика НП
	24
	31
	8
	-

	10.
	Тяжелая атлетика ТЭ
	8
	10
	2
	-

	11.
	Пауэрлифтинг НП
	24
	27
	4
	-

	12.
	Шахматы НП
	30
	30
	9
	-

	13.
	Шахматы ТЭ
	6
	6
	2
	-

	14.
	Настольный теннис НП
	12
	29
	6
	

	15.
	Настольный теннис ТЭ
	10
	12
	2
	-

	16.
	Баскетбол НП
	55
	64
	9
	-

	17.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Кол-во чел/час
	13440
	13532
	1344
	

	
	Всего
	380
	458
	-
	-



МБУ ДО «Спортивная школа "Лотос" г. Дальнегорска

Услуги

	№
	Наименование
муниципальной
услуги
	план 2025
	факт 
2025
	допустимое (возможное) отклонение
	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение

	1.
	Плавание НП
	225
	230
	39
	-

	2.
	Плавание ТЭ
	24
	24
	4
	-

	3. 
	Синхр. плавание НП
	40
	43
	8
	-

	4.
	Синхр. плавание ТЭ
	36
	42
	1
	-

	5. 
	Водное поло НП
	12
	12
	6
	-

	6.
	Водное поло ТЭ
	90
	97
	2
	-

	7.
	Бокс НП
	24
	28
	18
	-

	8.
	Бокс ТЭ
	40
	50
	6
	-

	9.
	Пулевая стрельба НП
	15
	19
	10
	-

	10.
	Пулевая стрельб ТЭ
	2
	3
	4
	-

	11.
	Пулевая стрельба ССМ
	6
	7
	1
	-

	12.
	Тяжелая атлетика ТЭ
	8
	8
	2
	-

	13.
	Пауэрлифтинг ТЭ
	6
	7
	2
	-

	14.
	Пауэрлифтинг ССМ
	4
	5
	1
	

	15.
	Танцы НП
	36
	42
	6
	-

	16.
	Танцы ТЭ
	8
	6
	2
	-

	17.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Кол-во чел/час
	10080
	10558
	1008
	

	
	Всего
	576
	623
	-
	-



МБУ ДО «Спортивная школа "Вертикаль" г. Дальнегорска

Услуги
	№
	Наименование
муниципальной
услуги
	план 2025
	факт 
2025
	допустимое (возможное) отклонение
	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение

	1.
	Хоккей НП
	30
	36
	6
	-

	2.
	Хоккей ТЭ
	24
	38
	4
	-

	3. 
	Спортивная акробатика НП
	18
	21
	3
	-

	4. 
	Спортивная акробатика ССМ
	8
	9
	2
	-

	5.
	Самбо НП
	24
	24
	8
	-

	6.
	Самбо ТЭ
	12
	15
	4
	-

	7.
	Пауэрлифтинг НП
	8
	8
	2
	-

	8.
	Пауэрлифтинг ССМ
	4
	5
	1
	-

	9.
	Шахматы НП
	30
	35
	9
	-

	10.
	Шахматы ТЭ
	6
	8
	2
	-

	11.
	Дзюдо НП
	30
	30
	9
	-

	12.
	Бокс НП
	30
	31
	9
	-

	13.
	Бокс ТЭ
	8
	8
	2
	-

	14.
	Чир спорт НП
	24
	24
	4
	-

	15.
	Чир спорт ТЭ
	16
	19
	4
	-

	16.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Кол-во чел/час
	17600
	17122
	1760
	

	
	Всего
	272
	311
	
	

	17.
	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, (кол-во мероприятий)
	21
	28
	5
	

2

	19.
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний  комплекса), (кол-во мероприятий)
	8
	7
	2
	




-




Мероприятие 1.4.2. «Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки», расходы по мероприятию составили 1 603,22тыс. руб., из них 1 587,19 тыс. руб. - средств бюджета Приморского края, 16,03 тыс. руб. – средств бюджета Дальнегорского муниципального округа. 
Из бюджета Приморского края предоставлена субсидия на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Средства направлены МБУ ДО СШ «Гранит», МБУ ДО СШ «Лотос», МБУ ДО СШ «Вертикаль» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и на оплату проезда и проживания участников соревнований и тренеров на соревнования различного уровня.
Показатель: «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» составил 62,71%. (план -61,2%), перевыполнение 1,51%.

Структурный элемент 1.5. "Организация физкультурно-массовой работы с населением".
В составе структурного элемента входит 4 мероприятия:
Мероприятие 1.5.1. Организация проведения городских спортивно-массовых мероприятий на территории Дальнегорского городского округа, а также участие в соревнованиях, турнирах различного уровня, в том числе оплата проезда, проживания и суточных» расходы по мероприятию составили 1 634,35тыс. руб., из бюджета Дальнегорского муниципального округа.
В целях выполнения ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий проведено 126 спортивных мероприятий Дальнегорского муниципального округа (план 120 мероприятий).
Показатель: «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», установлен на уровне 58,30%. По итогам отчётного периода фактическое значение составило 58,23%. Динамика показателя за год положительная: рост с 56,12% до 58,23%, что соответствует увеличению на 2,11%. Численность занимающихся выросла на 795 человек и достигла 20 744 чел. (в 2024 году — 19 949 чел.). Показатель не выполнен.
*Согласно сведениям отчета, показатель не признан достигнутым, так как для расчёта доли за 2025 год отсутствует официальная численность населения в возрасте от 3 до 79 лет. Пересчёт показателя будет произведён после поступления актуальных статистических данных. Фактический показатель в годовом отчете будет уточнен.
В рамках мероприятия достигнуты 3 показателя:
- «Количество физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения Дальнегорского муниципального округа»  план – 120 ед., фактически выполнено – 126 ед. 
Увеличение количества мероприятий обусловлено развитием новых форматов спортивных событий. Активизация работы спортивных организаций и общественных объединений по проведению массовых спортивных мероприятий;
- «Количество выездных физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня»  план – 15 ед., факт – 15 ед.;
-  «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»  план – 4,60%, факт – 4,68%. 
Динамика роста показателя связана с увеличением численности людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

 Мероприятие 1.5.2. «Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта» - мероприятие в 2025 году не реализовывалось.

Мероприятие 1.5.3. «Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» расходы по мероприятию составили 1808,00 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского муниципального округа. Денежные средства направлены МБУ ДО СШ «Вертикаль» на выполнение муниципального задания. 
Показатель «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» не достигнут (план – 42,00%, факт – 13,79%). 
 *Согласно сведениям отчета,  число выполнивших нормативы на знак ГТО составило 304 человека,  планировалось привлечь 300 человек к выполнению нормативов ГТО. Однако,  в соответствии с письмом  Правительства ПК,  в октябре 2025 года было установлено новое плановое значение региональным оператором по показателю Доля граждан, приступивших к выполнению нормативов ГТО от числа зарегистрированных в подсистеме ГТО ФГИС «Спорт» по нашему округу должна достигнуть 2000 чел. (ранее план 300, изменился на 2000 чел). Все ресурсы центра были направлены на выполнение данного показателя, в связи с чем достижение одного показателя повлекло не достижение другого. 
Мероприятие 1.5.4. «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» - мероприятие в 2025 году не реализовывалось.

Структурный элемент 1.6. "Спортивная инфраструктура"
В составе структурного элемента входит 3 мероприятия:
Мероприятие 1.6.1. «Содержание территории лыжной базы» расходы по мероприятию составили 17 013,84 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского муниципального округа. Ассигнования направлены МБУ ДО СШ «Вертикаль» на выполнение работ по благоустройству лыжной базы (установка АБК), подготовку лыжной трассы к зимнему сезону, оплату электроэнергии, услуг охраны, услуг по откачке септика, услуг по уборке лыжной базы, 
Показатель «Количество лыжных баз, закрепленных за учреждениями»  план - 1 ед., факт – 1 ед.
*Данный показатель не имеет динамики увеличения,  ежегодно предусмотрено  1 ед. (2024-2028гг).

Мероприятие 1.6.2. «Обеспечение необходимых условий для функционирования спортивных сооружений» расходы по мероприятию составили 8 382,89 тыс. руб. из бюджета Дальнегорского муниципального округа. Ассигнования были направлены:
 МБУ ДО СШ «Лотос» в сумме 7 777,95 тыс. руб. на ремонт и восстановление КПД теплообменника, установку системы контроля учета доступа, приобретение строительных материалов для ремонта крыши на здании бассейна, изготовление и установку оконных конструкций, на приобретение жалюзи вертикальных, приобретение мебели в спортивный комплекс «Олимпиец».
МБУ ДО СШ «Вертикаль» в сумме 390,00 тыс. руб. на замену узла холодного водоснабжения.
МБУ ДО СШ «Гранит» в сумме 214,94 тыс. руб. на ремонт отопительной системы.
Показатель «Количество мероприятий, направленных на обеспечение необходимых условий для функционирования спортивных сооружений»  план - 7 ед., факт – 7 ед. 

Мероприятие 1.6.3. «Модернизация сооружений спорта и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» расходы составили 89 730,47 тыс. руб., из них 89 155,98 тыс. руб. - средств бюджета Приморского края, 567,19 тыс. руб. – средств бюджета Дальнегорского муниципального округа, 7,30 тыс. руб. – внебюджетные источники. 
 Приобретен спортивный объект, расположенный по адресу: г. Дальнегорск, ул. Проспект 50 лет Октября, д 104 на сумму 89 604,00 тыс. руб. из них: 89 155,98 тыс. руб. из средств бюджета Приморского края, 448,02 тыс. руб. средств бюджета Дальнегорского муниципального округа. Проведена государственная экспертиза проектной документации для капитального ремонта подтрибунных помещений стадиона МБУ ДО СШ «Вертикаль», расположенного по адресу г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 15. на сумму 126,48 тыс. руб. из них: 119,17351 тыс. руб. - из бюджета Дальнегорского муниципального округа, 7,30 тыс. руб. – из внебюджетных источников.
Предусмотрено и достигнуто 4 показателя:
- «Количество реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта» выполнение показателя в 2025 году не планировалось. 
- «Количество приобретенных объектов спорта» план - 1 ед., факт – 1 ед.
- «Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения»  план - 25 ед., фактически достигли – 25.
- «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»  план – 54,53 ед., факт – 51,57 ед.
*Согласно сведениям отчета,  недостижение планового значения данного показателя связано с перенесёнными сроками сдачи крытого спортивного катка на 2026 год.

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 7 показателям, по 3 показателям перевыполнение, 2 показатель не выполнены в полном объеме, по 4 показателям выполнение не планировалось.
                                                                                                                Таблица №1
	№ п/п
	наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %
	Причины отклонения

	1.
	Количество организаций входящих в систему спортивной подготовки получивших поддержку
	ед.
	2
	2
	0,00
	

	2.
	Количество установленных плоскостных сооружений
	ед.
	1
	1
	0,00
	

	3.
	Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
	%
	61,2
	62,71
	1,51
	Динамика данного показателя на прямую связано с предоставление субсидий из ПК на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки  и обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

	4.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом                  
                        
                     
 
	 %  
	58,3
	58,23
	-0,07
	Численность занимающихся физической КиС выросла на 795 чел (2024-19949 ч, 2025-20744 ч). Показатель не достигнут, так как  нет официальной численности населения от 3 до 79 лет за 2025 год

	5.
	Количество физкультурно-спортивных мероприятий среди различных  категорий населения Дальнегорского городского округа                                
                        
                     
 
	шт.
	120
	126
	5,00
	Развитие новых форматов спортивных событий. Активизация работы спортивных организаций и общественных объединений по проведению массовых спортивных мероприятий

	6.
	Количество выездных физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня
	шт.
	15
	15
	0,00
	

	7.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения   
	 %        
	4,6
	4,68
	0,08
	Динамика роста  достигается путем регулярного проведения физкультурно-спортивных  мероприятий, в которых принимают участие жители с ограниченными возможностями здоровья

	8.
	Количество поставленного инвентаря и оборудования
	ед.
	0
	0
	0,00
	 Достижение показателя не планировалось

	9.
	Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО        
                     
	 %
	42
	13,79
	-28,21
	Число выполнивших нормативы на знак ГТО составило 304 человека. Изначально планировалось привлечь 300 человек к выполнению нормативов ГТО. Однако в соответствии с письмом от Правительства ПК в октябре 2025 года было установлено новое плановое значение региональным оператором по показателю Доля граждан, приступивших к выполнению нормативов ГТО от числа зарегистрированных в подсистеме ГТО ФГИС «Спорт» по нашему округу должна достигнуть 2000 чел. (ранее план 300, изменился на 2000 чел.). Все ресурсы центра были направлены на выполнение данного показателя, в связи с чем достижение одного показателя повлекло не достижение другого.

	10.
	Количество специалистов по работе с населением по месту жительства
	чел.
	0
	0
	  0,00
	 Достижение показателя не планировалось

	11.
	Количество лыжных баз, закрепленных за учреждениями 
	ед.
	1
	1
	0,00
	Достижение показателя не планировалось, остается неизменным

	12.
	Количество мероприятий, направленных на обеспечение необходимых условий для функционирования спортивных сооружений
	ед.
	7
	7
	0,00
	

	13.
	Количество реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта
	ед.
	0
	0
	0,00
	Достижение показателя не планировалось

	14.
	Количество приобретенных объектов спорта 
	ед.
	1
	1
	0,00
	 

	15.
	Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения  
	ед.
	25
	25,92
	3,68
	динамика показателя связана с приобретением СК Олимпиец

	16.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	 %  
	54,53
	51,57
	-2,96
	Н достижение планового значения данного показателя связано с перенесёнными сроками сдачи крытого спортивного катка на 2026 год.


                                                
Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2025 год составило:
Запланировано в паспорте МП: 270 456,47 тыс. руб. из них: 10 385,91 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 92 870,41 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 149 952,85 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского муниципального округа, 17 247,30 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников. 
В бюджете Дальнегорского муниципального округа на 31.12.2025г  было предусмотрено 250 663,71 тыс.руб.(внебюджетные источники не учитываются).  Отклонение составило  2 545,46 тыс.руб.
*Согласно сведениям отчета, уведомление о уменьшении лимитов поступило 17.12.2025, в связи с чем в сводной бюджетной росписи доведенные лимиты по мероприятию уменьшены, а в решении Думы от 25.12.2025 № 458 «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22.11.2024 № 295 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» не отражены из-за завершения года. Изменения в муниципальную программу на 30.12.2025 внесены в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.02.2023 № 134-па на основании решения Думы от 25.12.2025 № 458 «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22.11.2024 № 295 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». 
 
Фактическое исполнение: 267 264,23 тыс. руб. из них: 8 294,31 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 92 442,01 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 149 907,35 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа, 16 620,56 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. 
Отклонение составило 3192,24 тыс. руб. (1,18%)  в связи с экономией, сложившейся по результатам заключенных контрактов по всем источникам. 
Анализ изменения и исполнения ресурсного обеспечения муниципальной программы (без внебюджетных источников) представлен в Приложении№1 настоящего заключения.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
  При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к эффективному выполнению муниципальной программы.
В ходе проведения настоящей проверки,  в отчете  были выявлены несоответствия, которые ответственным исполнителем устранены до завершения настоящего мероприятия. В Контрольно-счетную палату предоставлен измененный отчет. 


                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 2025 год с учетом внесенных ответственным исполнителем изменений.
2. Ответственному исполнителю муниципальной проанализировать показатели по мероприятию 1.4.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги» с сопоставлением ожидаемого результата, обеспечить объективную и достоверную оценку поставленной цели и задачи.  При необходимости внести изменения в паспорт муниципальной программы.




Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4                                
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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