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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
27 мая 2026 года									№ 37 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 45 от «26» мая 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· [bookmark: _GoBack]анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
· Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 26 по 27 мая 2026 года.
Карта – № 19.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа  и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год (в форме доклада);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников  (проектная часть);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении показателей 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования; 
· Лист согласования.


2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 10.02.2023 №134-па (с учетом внесенных изменений). 
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 25.10.2023 г. № 1595-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 22.08.2025 №131-па, 17.12.2025 №2374-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители муниципальной программы Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского муниципального округа.
Цель муниципальной программы – Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, с помощью благоустройства дворовых и общественных территорий.
Муниципальная программа в своей структуре имеет 2 направления:
Направление 1. «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»; 
Направление 2. «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году паспортом муниципальной программы и бюджетом утверждены ассигнования в сумме 32932,04 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальной программы предусмотрено 30932,04 Фактическое исполнение муниципальной программы составило 30931,94 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 0,10 тыс. рублей.
Направление1 «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа».
Мероприятие «Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа» 
Показатель: «Количество благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа». План 8 ед., фактически выполнили 8 ед. с нарастающим итогом.  
Справочно: В 2024 году выполнение составило 7 единиц.
Для достижения данного показателя было выполнено благоустройство  Сквера у памятника погибшим героям за освобождение Приморья находится примерно в 39 м. от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 61.
В рамках благоустройства общественного пространства выполнены  демонтажные работы и ремонт тротуарных дорожек,  изготовлены и поставлены малые архитектурные формы: парковые скамейки и урны,  поставлены парковые светильники на солнечных батареях в количестве 39 шт., установлена системы видеонаблюдения. Также в рамках исполнения муниципального проекта за отчетный период оказаны (выполнены):
-  работы по брендированию объекта, благоустроенного в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа»  ( контракт от 17.09.2025 №92-к/юр на общую сумму контракта 29,8 тыс.руб.)
- услуга по разработке конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды территории парка «Берёзка» по ул. Приморская г. Дальнегорска (альбом с основными схемами и графическими материалами, содержащий, в том числе, пояснительную записку, в которой указывается площадь объекта, создаваемого в рамках проекта, и комплекс мероприятий, связанных с реализацией проекта) (контракт от 23.05.2025 № 389/25 на общую сумму 370, 0 тыс.руб);
- работы по корректировке  сметной документации на благоустройство общественной территории (контракт от 29.09.2025 №94-к/юр на общую сумму контракта 550,0 тыс.руб.,);
- работы по топографо-геодезической съемки территории площадью 4,7 га, М1:500 с нанесением инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, существующего благоустройства, высотных отметок в системе высот "Балтийская 1977 года", (договор от № 43  от 25.09.2025 общая сумма контракта 600,0 тыс. руб.); 
- услуги по разработке проектно-сметной документации для выполнения работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Березка» г. Дальнегорск (контракт  от 15.10.2025 № 47 на сумму 600 000,00 руб.);
- работы по разработке концепции по объекту: «Комплексное благоустройство центральной площади г. Дальнегорск» для участия Дальнегорского муниципального округа в V Всероссийском конкурсе лучших проектов  благоустройства на территории Дальневосточного федерального округа в 2026 году (контракт  от 27.11.2025 №116-к/юр общая сумма контракта 600,0 тыс. руб.);
-услуга по сопровождению проведения экспертизы сметной стоимости выполнения работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Березка» г. Дальнегорск (контракт от 15.12.2025 №56 общая стоимость по контракту 300,0 тыс. руб.).      
Кассовое исполнение по мероприятию составило 23 105,16 тыс. руб.

Направление2 «Обустройство территории Дальнегорского городского округа».
Муниципальный проект «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа».
Мероприятия «Приведение в нормативное состояние территории Дальнегорского городского округа».
Показатель: «Количество территорий, оснащенных спортивными и детскими площадками, в том числе в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».  План 16 ед., фактически выполнили 16 ед. с нарастающим итогом
Для достижения показателя осуществлена поставка и установка детского комплекса в районе дома № 19 по ул. Осипенко г. Дальнегорска (контракт от 07.11.2025 №0320300143725000261  с ООО "Наш двор Восток" на сумму контракта 3 833 284,15 руб.) Также изготовлен и установлен информационный щит на территории детской игровой площадке в районе многоквартирного дома № 19 по ул. Осипенко (контракт от 26.11.2025 № 114-к/юр на общую сумму контракта 19,500 тыс.руб.).
Также в рамках исполнения муниципального проекта за отчетный период выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий Химиков д.9, Первомайская, д.8 (контракт от 15.10.2025 №100-к/юр на сумму 136 000,0 руб.).
Показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов» в 2025 году не исполнялся в связи с отсутствием финансирования краевого и местного бюджетов. План 22 ед., фактически выполнено 26 ед. Следует обратить внимание, что перевыполнение показателя произошло в 2024 году. 
Всего по мероприятию исполнено на сумму 3988,88 тыс. руб, в том числе: КБ-2000,00 тыс. руб, МБ-1968,78 тыс. руб.

Мероприятие «Реализация проектов, инициируемых жителями  Дальнегорского городского округа, по решению вопросов местного значения».
Показатель: «Количество граждан, участвующих в реализации проекта». План 50 человек, факт 50 человек. 
Показатель: «Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о ходе реализации проекта». План 10 публикаций, фактически выполнено 10 публикаций.
Показатель: «Количество фотофиксации реализации проекта с начала до окончания». План 15 единиц фотографий, фактически выполнено 15 единиц фотографий.
В рамках достижения вышеуказанных показателей на территории округа реализовано 5  проектов,  инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения:
1) «Второй этап благоустройства территории ОО «ТОС «Химиков 1А» г. Дальнегорск» ОО ТОС «Химиков 1А» г. Дальнегорска»; 
2) «Благоустройство территории детской площадкой «Мой двор» ТОС «Счастливое детство»;
3) «Любимый двор» ТОС «Успех»;
4) Сквер «Лавочки – качалочки» ТОС «Ключ резанный»;
5) «Комфортный двор для безопасной жизни» ТОС Индустриальная 6».
Кассовое исполнение по мероприятию составило 3837,99 тыс. руб. средств КБ.
Кассовое исполнение Муниципального проекта «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» составило 7826,77 тыс.руб.
                                                
Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 5 показателям, по 1 показателю перевыполнение.
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование
показателя
мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление 1 «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»

	Проектная часть

	1.1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»

	1.1.1.
	Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа (результат 1)
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	ед.
	8
	8
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Направление 2 «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа»

	2.1.
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа»

	2.1.2.
	Приведение в нормативное состояние территории Дальнегорского городского округа (результат 2)
	Количество территорий, оснащенных спортивными и детскими площадками, в том числе в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» и проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения
	ед.
	16
	16
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	22
	26
	18,18
	перевыполнение показателя произошло по причине выполнения перевыполнения показателя в 2024 году

	2..1.3
	Реализация проектов, инициируемых жителями  Дальнегорского городского округа, по решению вопросов местного значения (результат 3)
	Количество граждан, участвующих в реализации проекта
	чел.
	50
	50
	0
	 

	
	
	Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о ходе реализации проекта
	единиц публикации
	10
	10
	0
	 

	
	
	Количество фотофиксация реализации проекта с начала до окончания
	единиц фотографий
	15
	15
	0
	 


                                                                                                         
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Финансирование мероприятий по программе не приведены в соответствие с бюджетом, поскольку последняя корректировка бюджета Дальнегорского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы была утверждена решением Думы Дальнегорского муниципального округа  25.12.2025 № 458. (дата опубликования 29.12.2025)
При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов в принципе положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в целом привела к реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к выполнению муниципальной программы.
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы замечаний не установлено. Показатели и ассигнования соответствуют паспорту муниципальной программы. 
                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю. Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
4
Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4                                
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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