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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.
29 мая 2026 года										№ 38
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 46 от «28» мая 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
· Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 28 по 29 мая 2026 года.
Карта – № 21.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа (ответственный исполнитель) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2025 год (в форме доклада);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть);
· Отчет о реализации мероприятий и достижении показателей;
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников;
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников  (процессная часть);
· Лист согласования.


2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 10.02.2023 №134-па (с учетом внесенных изменений). 
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2023 г. № 1505-па. В 2025году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 09.12.2024 №2245-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения  (далее – муниципальная программа).
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы:
-Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа;
Управление образования администрации Дальнегорского муниципального округа.
Цель муниципальной программы – Повышение уровня обеспеченности доступной средой и комфортным жильем населения Дальнегорского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Направление 1. «Обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа».
Структурный элемент 1.1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем льготной категории населения».
Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского муниципального округа»
Показатель: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (с нарастающим итогом). План 29 ед., фактически выполнено 29ед.
Справочно: в 2024 году показатель  был выполнен 22ед.
В 2025 году выдано 7 свидетельств на социальную выплату молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья на территории Приморского края. В итоге 7 семей участников программы получили социальную выплату  для приобретения (строительства) стандартного жилья на территории Приморского.
Кассовое исполнение по мероприятию составило 7369,06 тыс. руб. ( в том числе ФБ-1731,08 тыс. руб, КБ-4179,39 тыс. руб, МБ-1458,39 тыс.руб.).

Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Показатель: «Количество приобретенных жилых  помещений для детей-сирот» План: 57 ед., факт 62 ед. (с нарастающим итогом).
Справочно: в 2024 году показатель был выполнен - 42 ед.
Для достижения показателя, в рамках переданных полномочий, на территории Дальнегорского муниципального округа реализовано мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  Для обеспечения мероприятия в 2025 году было приобретено 20 квартир. Перевыполнение показателя (8,77%) произошло по причине выделения дополнительного финансирования с краевого бюджета. 
Соисполнитель мероприятия Управление образования администрации ДМО. Кассовое исполнение по мероприятию составило 42415,85 тыс.руб. (из средств КБ).
Расчетным способом средняя стоимость 1 квартиры 2120,75 тыс. руб. (42415,85 тыс. руб./20ед.)

Мероприятие «Обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами)».
Показатель: «Доля компенсируемых расходов гражданам на стоимость 1 м3 твердого топлива (дров)». План: 4,7%, факт: 5,85%.
Справочно: в 2024 году показатель достигнут на 5,17% (по плану 4,4%). 
Перевыполнение показателя в 2024-2025 году произошло по причине перевыполнения его в 2023 году из-за предоставления дополнительного финансирования с краевого бюджета.
Для достижения данного показателя был проведен отбор получателей субсидии и заключены 2 соглашения:
- с Обществом с ограниченной ответственностью «Дальнегорская производственная компания»;
-  с ИП Узлов Николай Александрович. 
Всего поставщиками отгружено твердого топлива 1 565,39 м3 на сумму 5270,09 тыс. рублей, из них в том числе:
 - краевой бюджет (из расчета 3500руб. за 1 куб.) составляет 4 037,50 тыс. руб.,
- средства местного бюджета (сверх софинансирования составило 1 232,58 тыс. руб., в связи с фактической  стоимостью 4 142,00 руб.  за 1 м. куб.)
Всего обеспечено  108 семей, в том числе 67 семей участников СВО.

В виду того, что максимальное достижение в 2028 году должно быть 5,3%, а конце 2025 года уже достигли 5,85%, Контрольно-счетная палата считает целесообразным пересмотреть показатель, внести изменения в паспорт муниципальной программы.

Структурный элемент 1.2.  Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений.
Мероприятие «Приведение в нормативное состояние многоквартирных домов и жилых помещений».
Показатель: «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений». План: 65 единиц, фактически достигли 62 единицы (с нарастающим итогом).
Справочно: в 2024 году показатель был выполнен 49 единиц
 Для достижения данного показателя в 2025 году отремонтировано 13 квартир на общую сумму 9229,27 тыс.руб. (из средств МБ), а именно:
г. Дальнегорск,  с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 32 
г. Дальнегорск,  с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 36" 
г. Дальнегорск,  с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д. 24, кв. 1" 
г. Дальнегорск,  с. Рудная Пристань, ул. Шахтёрская, д. 1, кв. 11
г. Дальнегорск,  с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 9, кв. 1
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 15, кв. 38" 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 144, кв. 11
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 10, кв. 28
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 8, кв. 99
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 99б, кв. 35
г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д. 77, кв. 23
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 21, кв. 4
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 22, кв. 95
Согласно сведениям отчета, показатель по мероприятию не достигнут (отклонение 3 ед. или 4,62%) по причине отсутствия должного финансирования на выполнения мероприятия в полном объеме.

	Мероприятие «Обеспечение взносами на капитальный ремонт за муниципальное имущество»
Показатель: «Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт». План: 65,7 кв.м., факт: 36,8 кв.м.
Справочно: в 2024 году выполнен показатель 60,58 кв.м.
В рамках достижения показателя выполнены обязательства собственника муниципального фонда в части оплаты платежей по капитальному ремонту  за 36,8 тыс.кв.м. (отклонение – 43,99%.).  Отклонение произошло по причине уменьшения общей площади муниципального жилого фонда Дальнегорского муниципального округа, а также в связи с перерасчетом прошлых периодов по площадям, по которым была проведена инвентаризация.
Контрольно-счетная палата считает целесообразным пересмотреть показатель, внести изменения в паспорт муниципальной программы.

Структурный элемент 1.3.  Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения.
Мероприятие «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, создание безбарьерной среды от места проживания до социально значимых объектов».
Показатель: «Количество, проведенных  мероприятий по вопросам адаптации жилых помещений и объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения». План 4 единицы (ежегодно), факт: 4 единицы.
Справочно: в 2024 году показатель так же был выполнен 4 единицы.
В рамках достижения показателя в 2025 году проведено обследование 4 жилых помещений инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей  и обеспечения условий их доступности. На основании актов выданы 4 заключения. На постоянной основе администрацией Дальнегорского муниципального округа проводятся мероприятия в обществе инвалидов г. Дальнегорска с целью информирования инвалидов о возможности адаптации жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов в которых они проживают.
Кассовое исполнение 0,00 руб.

Комплекс процессных мероприятий 1.4 (структурный элемент) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу».
Показатели:
- «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда», с нарастающим итогом 920 кв.м;
- «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда», с нарастающим итогом 46 человек;
- «Количество аварийных жилых домов, подлежащих ликвидации», с нарастающим итогом»  40 ед.
Согласно сведениям отчета, вышеперечисленные показатели в 2025 году не выполнялись по причине отсутствия федерального, краевого, местного финансирования.

Показатель: «Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (с нарастающим итогом). План: 101 единицы, факт: 82 единицы (с нарастающим итогом).
Справочно: в 2024 году показатель достигнут 78 единиц.
Для достижения показателя в 2025 году были заключены 2 контракта от 17.03.2025 № 41-к/юр, от 20.11.2025 №111-к/юр на выполнения по проведению экспертного исследования (строительно-технического исследования)  жилых помещений в многоквартирных домах и  многоквартирного дома на территории Дальнегорского муниципального  округа:        
-жилое помещение № 11  дома № 2 по ул. Меркулова в  с. Рудная Пристань г. Дальнегорска Приморского края.;
- жилое помещение № 6  дома № 18 по ул. Луговая г. Дальнегорска Приморского края.;
- многоквартирный дом № 13 по ул. Гастелло с. Краснореченский г. Дальнегорска Приморского края.;
-жилое помещение № 5  дома № 11 по ул. Матросова в г. Дальнегорске Приморского края.
Отклонение не исполнения показателя (19 ед. или 18,81%) произошло по причине отсутствия заявлений от граждан о признании жилого фонда аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47.
Кассовое исполнение 105,00 тыс. руб. (из средств МБ).

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен  в Таблице №1. 
Установлено 100% выполнение по 2 показателям, по 2 показателям перевыполнение, по 6 не достижение планового значения.
                                                                                                                Таблица №1
	N п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование
показателя
мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление 1  «Обеспечение качественного проживания населения на территории Дальнегорского городского округа»"

	1.1.
	Структурный элемент 1.1. Обеспечение доступным и комфортным жильем льготной категории населения

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа»
	Количество молодых
 семей, улучшивших жилищные условия
	ед.
	29
	29
	0
	 

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) 2
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Количество приобретенных жилых  помещений для детей-сирот
	ед.
	57
	62
	8,77
	перевыполнение показателя произошло по причине выделения денежных ассигнований из краевого бюджета на приобретение дополнительных квартир

	1.1.3.
	Мероприятие (результат) 3
«Обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами)»
	Доля компенсируемых расходов гражданам на стоимость 1 м3 твердого топлива (дров)
	%
	4,7
	5,85
	24,47
	перевыполнение показателя произошло по причине перевыполнения показателя в 2024 году.

	1.2.
	Структурный элемент 1.2.  Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) 1 
«Приведение в нормативное состояние многоквартирных домов и жилых помещений»
	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
	ед.
	65
	62
	-4,62
	отклонение произошло по причине отсутствия финансирования 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	Мероприятие (результат) 2 
«Обеспечение взносами на капитальный ремонт за муниципальное имущество»
	Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт
	Кв.м.
	65,7
	36,8
	-43,99
	отклонение произошло по причине уменьшения общей площади муниципального жилого фонда Дальнегорского городского округа, а также в связи с перерасчетом прошлых периодов по площадям, по которым была проведена инвентаризация

	Структурный элемент 1.3.  Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) 1  «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, создание безбарьерной среды от места проживания до социально значимых объектов»
	Количество, проведенных 
мероприятий по вопросам
адаптации жилых помещений и объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения

	ед.
	4
	4
	0
	 

	
	Структурный элемент 1.4. «Обеспечение благоустроенным  жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном  фонде»

	1.4.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу»
	Количество квадратных метров расселенного непригодного
для проживания жилищного фонда, с нарастающим итогом 
	кв.м.
	920
	920
	0
	указан фактический показатель 2022 года с нарастающим итогом

	
	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, с нарастающим итогом (чел.)
	чел
	46
	46
	0
	указан фактический показатель 2022 года с нарастающим итогом

	
	
	Количество аварийных жилых домов, подлежащих ликвидации (ед.)
	ед.
	40
	40
	0
	указан фактический показатель 2022 года с нарастающим итогом

	
	
	Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (с нарастающим итогом)
	ед.
	101
	82
	-18,81
	Отклонение не исполнения показателя произошло по причине отсутствия заявлений от граждан о признании жилого фонда аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                         
Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 98,59%:
Плановые значения в паспорте МП: 73016,54 тыс. руб. из них: 1731,08 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 51710,21 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 19575,24 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
Фактическое исполнение 71898,87 тыс. руб. из них: 12639,15 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 16738,88 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 42415,85 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.
Не исполнено ассигнований в сумме 1117,67 тыс. руб.
Финансирование мероприятий по программе не приведены в соответствие поскольку последняя  корректировка бюджета Дальнегорского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы была утверждена решением Думы Дальнегорского муниципального округа  25.12.2025 № 458. (дата опубликования 29.12.2025).
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
  При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов в принципе положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в целом привела к реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к выполнению муниципальной программы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2025 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено;
- произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

[bookmark: _GoBack]                                                       ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» за 2025 год с учетом замечаний, установленных в настоящем заключении.
Ответственному исполнителю:
-устранить замечания, указанные в настоящем заключении.




Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4                                
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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