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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
04 июня 2026							           	№ 40
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 49 от «03» июня 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
-	анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
-	анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
-	Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 03 по 04 июня 2026 года.
Карта – № 31.




АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт (доклад) о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» (процессная часть);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования;
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть);
Лист согласования ответственным исполнителем не представлен.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 22.11.2023 г. № 1761-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 25.12.2024 №2466-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа.
Цель муниципальной программы – Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дальнегорском городском округе


Муниципальная программа «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».
Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
 Направление 1 «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».
Муниципальный проект «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
      1) Мероприятие (результат 1) «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске».
     Плановый показатель установлен 1,5 км, фактический показатель 0, причина невыполнения -  отсутствие финансирования из средств краевого бюджета.
В рамках реализации мероприятия «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске» был заключен контракт на выполнение работ по выносу границ земельного участка с кадастровым номером 25:03:000000:1970 с целью проецировании сведений из технической документации в реальные (физические). Кассовое исполнение по контракту составило 58 500 руб.
Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности».
Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий: 
2) Мероприятие (результат 1) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них».
На реализацию мероприятия программой предусмотрены денежные ассигнования  в сумме 46508,67 тыс. рублей, которые освоены в сумме 45401,83, не освоено 1106,84 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия были заключены 2 контракта: 
1)  на выполнение работ по ремонту части автомобильной дороги по ул. Коржевская (в районе съезда с автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань, в районе здания № 119 по Проспекту 50 лет Октября, до здания по ул. Коржевская, д. № 1а, включая территорию вокруг автовокзала); 
2) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту части автомобильной дороги (в районе съезда с автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань, в районе здания № 119 по проспекту 50 лет Октября, до здания по ул. Коржевская, д. № 1а, включая территорию вокруг автовокзала).
Результат значений показателей:
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный) (запланирован – 90 км), выполнено – 88,97 км. Показатель не достигнут.
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) составляет 46,5% - не достигнут (план – 44,8%), отклонение составило 3,79%.  
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный): составляет - 282135 кв.м. (план – 282567 кв.м.), показатель не достигнут.   
               Согласно данным отчета ответственного исполнителя показатели частично не достигнуты в связи с отсутствием полного финансирования.
              В отчете исполнителя указано мероприятие (результат 1) «Организация дорожной деятельности» в рамках данного мероприятия заключен контракт на разработку проекта организации дорожного движения (ПОДД) улично-дорожной сети Дальнегорского муниципального округа на сумму 3000,0 тыс руб., денежные средства за счет местного бюджета. 
             В ходе анализа документов установлено несоответствие сведений о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы.
             Так, в нарушение «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» утв. постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 №488-па, в годовом отчете исполнителя о реализации муниципальной программы за 2025 отражен целевой показатель «Организация дорожной деятельности» без фактического значения.  При этом данный показатель отсутствует в утвержденном паспорте муниципальной программы. В установленном порядке изменения в паспорт программы в части включения указанного показателя не вносились.

            3) Мероприятие (результат 2) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» в 2025 году не проводилось в связи с отсутствием финансирования.
             4) Мероприятие (результат 3) «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа» в 2025 году не проводилось в связи с отсутствием финансирования.
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания»
           5) Мероприятие (результат 1 в составе) «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования». 
           Бюджетные ассигнования на реализацию данного отдельного мероприятия в 2025 году   предусмотрены муниципальной программой в размере 11619,78 тыс.  рублей (КБ – 9136,29 тыс. рублей, МБ – 2483,57 тыс. рублей). Ассигнования исполнены в сумме 11619,76 тыс. рублей. 
В рамках реализации Мероприятие «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования» были заключены следующие контракты: 
· муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 104 «г. Дальнегорск -  д. Черемшаны» по регулируемому тарифу на сумму 177928,62 рубля;
· муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 590 «г. Дальнегорск – с. Каменка» по регулируемому тарифу на сумму 599979,60;
· муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 104 «г. Дальнегорск - д. Черемшаны» по регулируемому тарифу на сумму 355828,00 рублей;
· муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 590 «г. Дальнегорск – с. Каменка» на сумму 7129166,21 рублей;
· муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 104 «г. Дальнегорск –  д. Черемшаны» 1601357,55 рублей;
· муниципальный контракт на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 107а «Горького - Рудник Садовый» по регулируемому тарифу на сумму 581299,87 рублей; 
· муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 102 «с. Краснореченский - Рудная Пристань» по регулируемому тарифу на сумму 974698,03 рублей;
· муниципальный контракт «На оказание услуг по изготовлению и поставке бланков карт маршрута регулярных перевозок, относящихся к защищенной полиграфической продукции уровня «B» на сумму 18300,00 рублей;
· муниципальный контракт «На выполнение работ по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении автомобильным транспортом общего пользования и определению начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальному маршруту Дальнегорского муниципального округа № 102 «с. Краснореченский – с. Рудная Пристань» на сумму 108000 рублей;
            - муниципальный контракт «На выполнение работ по определению начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам Дальнегорского муниципального округа № 104, № 107а, № 590, а также по определению величины регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту № 107а методом индексации текущих тарифов» на сумму 73200 рублей;
Все контракты исполнены.
На реализацию мероприятия в 2025 году запланировано достижение следующих показателей: 
 - регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный) запланировано - 93%., достигли -100%;
- количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный) запланировано – 3 ед., достигли 4 ед. 

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен в Таблице №1. 
Не выполнены 8 показателей из 10, по 2 показателям перевыполнение. Причиной недостижения целевых значений является недостаточность (отсутствие) финансирования, предусмотренного из краевого бюджета.
 Контрольно-счетная палата считает целесообразным пересмотреть показатели, внести изменения в паспорт муниципальной программы.

                                                                                                                Таблица №1
	N
п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, % 
	Причины отклонения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Направление 1 " Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе "

	
	Муниципальный проект (структурный элемент) «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.
	Мероприятие (результат)1 «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске»
	Протяженность автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске
	км
	1,5
	0
	0%
	 Не достигнуто, в связи с отсутствием финансирования из средств краевого бюджета. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Структурный элемент 1.1 " Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности»"

	1.1.1.
	Мероприятие (результат)1«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них»
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный)
	км
	90
	88,97
	-1,14
	Показатель не достигнут по причине отсутствия должного финансирования

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный)
	%
	44,8
	46,5
	3,79
	
Показатель не достигнут по причине отсутствия должного финансирования. 

	
	
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный)
	кв.м
	282567
	282135
	-0,15
	Показатель не достигнут по причине отсутствия должного финансирования

	1.1.2
	Мероприятие (результат)2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (накопительный)
	ед.
	3
	1
	-100
	Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования

	
	
	Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним (накопительный)
	кв.м
	72545
	68545
	-100
	Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования

	1.1.3
	Мероприятие (результат)3 «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа»
	Доля замененного бордюрного камня (накопительный)
	%
	38
	31
	-100
	Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования

	
	
	Протяженность замененного бордюрного камня (накопительный)
	км
	10,12
	8,5
	-100
	Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования

	1.2.
	Структурный элемент 1.2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания»

	1.2.1
	Мероприятие (результат)1 «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования»
	Регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный)
	%
	93
	100
	107,52
	Перевыполнение показателя по причине заключения дополнительного контракта по маршруту № 102

	
	
	Количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный)
	ед
	3
	4
	133,33
	Перевыполнение показателя по причине заключения дополнительного контракта по маршруту № 102


                                                                                                         
Финансовое выполнение ассигнований муниципальной программы составило 98,19% запланировано 61187,03 тыс. руб., выполнено 60080,09 тыс. руб., из них средства КБ – 53296,98 тыс.руб., МБ – 6783,12 тыс.руб.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям в отчете, на реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывают ряд факторов: финансирование муниципальной программы, добросовестность подрядчиков, выполняющих работы по заключенным муниципальным контрактам, а также результаты проведения аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ.
  При проведении анализа факторов установлено, что отсутствие финансирования в нужном объеме отрицательно повлияло на выполнение ряда показателей.
  При этом, показатели мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» и «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования» выполнены и способствуют достижению целей муниципальной программы. 
ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы установлено, что фактическое выполнение оценивается по показателям, которые не прошли утверждение. Использование таких показателей при оценке эффективности программы искажает объективную картину.
                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

[bookmark: _GoBack]Администрации Дальнегорского муниципального округа (отделу архитектуры и строительства) инициировать процедуру внесения соответствующих изменений в паспорт муниципальной программы с целью его актуализации.




Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.


	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4                                
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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