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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2025 год.
9 июня 2025 года										№ 42
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 51 от «05» июня 2026 года.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
-	анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
-	анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
-	Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 05 по 09 июня 2026 года
Карта – № 20
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт (доклад) о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2025 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2);
· Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1);
· Отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1);
- Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 10.02.2023 №134-па (с учетом внесенных изменений). 
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.11.2023 г. № 1675-па. В 2025 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 31.03.2025 №448-па, 30.06.2025 №987-па, 20.10.2025 №1777-па, 29.12.2025 № 2518-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители муниципальной программы МКУ «Обслуживающее учреждение», Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа.
Цель муниципальной программы – Комплексное благоустройство территории Дальнегорского городского округа.
Муниципальная программа в своей структуре имеет 2 направления:
Направление 1.  «Создание (установка), содержание, ремонт объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории»; 
Направление 2 «Деятельность на местах погребения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и правилами содержания мест погребения».
Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году паспортом муниципальной программы и бюджетом утверждены ассигнования в сумме 180367,91 тыс. рублей. планом по сводной бюджетной росписи 180 349,14 тыс. рублей. Не соответствие между бюджетом муниципальной программы, утвержденным решением Думы Дальнегорского муниципального округа от 25.12.2025 № 458 «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22.11.2024 № 295 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и планом по сводной бюджетной росписи финансового управления обусловлено корректировкой краевых субвенций уже после утверждения муниципальной программы.
Фактическое исполнение муниципальной программы составило 162411,15 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 17937,99 тыс. рублей, отклонение составляет 9,95 %.
Направление 1.  «Создание (установка), содержание, ремонт объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории».
Структурный элемент 1.1 «Обеспечение совершенствования системы благоустройства в целях создания комфортных и благоприятных условий жизни».
1.1.1. Мероприятие 1 «Организация, содержание, техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения и линий электропередач Дальнегорского городского округа».  На данное мероприятие было предусмотрено 12422,98 тыс. рублей средств местного бюджета, исполнено 1212416,02 тыс. рублей, не исполнено 6,96 тыс. руб.
Достигнуты следующие показатели:
 а) Показатель «Количество установленных светильников» план 50 ед., фактическое выполнение составило 47 ед. 
Показатель не выполнен в полном объеме. Работы по установке и обслуживанию светильников проводятся силами МКУ «Обслуживающее учреждение», приобретено 58 светильников. За отчетный период установлено всего 47 светильников, из них 29 светильников с пультом ДУ и 18 светильников без пульта ДУ, в том числе 16 светильников в с. Сержантово, 15 светильников в п. Рудная Пристань, 2 светильника с. Мономахово,3 светильника в с. Лидовка, 4 светильника МОБУ СОШ №2.
б) Показатель «Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, общественных территорий», план 60,55 км, фактически выполнено 60,55 км. Показатель выполнен в полном объеме накопительным итогом. 
В отчетный период силами МКУ «Обслуживающее учреждение» дополнительно освещено 1,85 км улиц, проездов, скверов и т.д. Так же в рамках мероприятия заключены муниципальные контракты:
- По оказанию услуг по обслуживанию линии электропередач (ЛЭП) и светильников уличного освещения Дальнегорского городского округа, на оказание услуг по техническому обслуживанию линий электропередач с. Сержантово (ул. Приморская, ул. Молодежная, ул. Курская), с.Каменка (ул. Пушкинская, ул. Берзинская) и договоры на услуги по размещению светильников и проводов уличного освещения в местах крепления.
- По оказанию услуг по передаче электрической энергии для уличного освещения на территории Дальнегорского муниципального округа. В темное время суток освещаются территории улиц, муниципальных дорог, скверов, парков, а также частный сектор г. Дальнегорска, с. Краснореченский, с. Краснореченский (Тайга), с. Сержантово, д. Мономахово, с. Рудная Пристань и с. Каменка. 

1.1.2. Мероприятие 2 «Содержание территорий населенных пунктов». 
 На данное мероприятие было предусмотрено 4480,51 тыс. рублей средств местного бюджета, исполнено 4040,51 тыс. рублей, не исполнено 440,0 тыс. руб.
Показатель: Площадь благоустроенных территорий сельских населенных пунктов ДГО (ежегодно). План 2 ед., фактическое выполнение составило 2 ед.
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по уборке свежевыпавшего снега и посыпке песком при гололедных явлениях шести сельских территорий Дальнегорского муниципального округа. В течение 2025 года в зимний период проведены 2 уборки в разные периоды времени (с января по март и с ноября по декабрь) в количестве 6 территорий населенных пунктов с. Рудная Пристань, с. Сержантово, д. Мономахово, с. Каменка, с. Краснореченский и с. Краснореченский (Тайга). Показатель выполнен в полном 
 1.1.3. Мероприятие 3 «Установка и содержание объектов благоустройства». 
На данное мероприятие было предусмотрено 18830,97 тыс. рублей средств местного бюджета, исполнено 18271,60 тыс. рублей, не исполнено 559,37 тыс. руб.
Показатель: Количество малых архитектурных форм, благоустроенных на территории. План 114 ед., фактическое выполнение составило 93 ед.
Показатель по установке малых архитектурных форм не выполнен в полном объеме по причине невыполнения в полном объеме показателя в 2024 году.
 Приобретены и установлены 4 лавочки, 4 урны, 1 фонтан силами МКУ «Обслуживающее учреждение» в районе здания автовокзала г. Дальнегорск.
МКУ «Обслуживающее учреждение» приобретено и размещено 5 комплектов для украшения малых архитектурных форм (деревья, установленные на центральной площади Дальнегорского муниципального округа). 
Закуплены и установлены световые фигуры в количестве 5 ед., консоли, светодиодные гирлянды и украшения для деревьев на центральной площади для украшения города к Новому году.
1.1.4. Мероприятие 4 «Обслуживание территорий городского округа».
На данное мероприятие было предусмотрено 118660,45 тыс. рублей средств местного бюджета, исполнено 112981,60 тыс. рублей, не исполнено 5678,85 тыс. руб.
Показатель: «Площадь обслуживаемых зеленых насаждений» (ежегодно) план 2418 м2, фактически выполнен 2418 м2.
Обслуживалось 2418 м2 территории Дальнегорского муниципального округа: 
- 7 100 тюльпанов, 10 586 однолетников, 516,67 кг газонной травы и 3 403 деревьев и кустарников, проведена посадка цветов и кустарников, созданы газоны и цветники. 
- силами МКУ «Обслуживающее учреждение» проводились работы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений. Организовывался полив с прокладкой поливочной системы, внесением удобрений, рыхлением почвы, мульчированием и утеплением. 
 Показатель «Площадь обслуживаемых территорий» (ежегодно)  план 562697 м2, фактически выполнен 562697 м2.
Во исполнение данного показателя обслуживалась территория площадью 562 697 м2, показатель выполнен в полном объеме. Силами МКУ «Обслуживающее учреждение» на территории Дальнегорского муниципального округа проводились мероприятия по санитарному содержанию территорий:
- проводилась уборка территории ручным способом;
- проведена акарицидная обработка - 390 625 м2;
- окос травы - 702 809 м2.
Показатель «Протяженность приведенной в нормативное состояние системы ливневой и дренажной канализаций» (накопительным итогом). План 21559 п.м., фактически выполнено 23859 п.м.
Показатель перевыполнен на 2300 п.м. по причине увеличения объема выполненных работ в связи с необходимостью комплексного приведения в нормативное состояние прилегающих систем ливневой и дренажной канализации для обеспечения эффективного водоотведения.
Силами МКУ «Обслуживающее учреждение» проводились мероприятия по расчистке и восстановлению поврежденных конструкций ливневых канализаций, приведено в нормативное состояние 8300 п.м. Работы выполнялись в районе ул.Октябрьской, 35А, ул. Некрасовская, 27, 39, ул. Приморская, 36, ул. Энергетиков, 11, ул. Горная, 16. подъем по ул. Пушкинской. 
1.1.5. Мероприятия 5 «Содержание дорог городского округа». 
На данное мероприятие было предусмотрено 10686,10 тыс. рублей средств местного бюджета, исполнено 7426,29 тыс. рублей, не исполнено 3259,81 тыс. руб.
Показатель «Протяженность грейдированных грунтовых дорог», план 432640 м2, факт 432640 м2.
Показатель исполнен накопительным итогом без отклонений. Силами МКУ «Обслуживающее учреждение» в отчетном периоде профилировано 16 640 м2 грунтовых дорог по ул. Бархатная, ул. Известковая, ул. Октябрьская, ул. Взлетная, дорога на рудник Садовый, ул. Заречье, 8-ой км, ул. Березовая.
Показатель «Уборка (ремонт) дорог местного значения механизированным способом», план 259966 м2, факт 259966 м2.
Показатель исполнен без отклонений. Силами МКУ «Обслуживающее учреждение» в теплый период времени проводилась уборка дорог местного значения, а в зимний период расчистка и вывоз снега с подсыпкой пескосолевой смесью улицы: Набережная, Пионерская, Горная, Увальная, Берзинская, 1-ая Советская, Советская, Первомайская, Менделеева, Матросова, 8-е Марта, Солнечная, Химиков, Железнодорожная, Ватутина, Сухановская, Южная, Строительная, Пушкинская, Маяковского, Приморская, Прямая, Гоголя, Березовая, Монтажная, Энергетиков, Речная. 
Показатель «Количество восстановленных (установленных) элементов дорог местного значения», план 30 ед., факт 58 ед.
Показатель перевыполнен в связи с фактической нуждаемостью восстановления поврежденных элементов дорог на территории Дальнегорского муниципального округа. Работы проводились силами МКУ «Обслуживающее учреждение» восстановлено 43 дорожных знака, отремонтировано 4 искусственные неровности, обновлена разметка пешеходных пешеходов в количестве 11 единиц. 
1.1.6. Мероприятие «Организация, техническое обслуживание сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения Дальнегорского городского округа».
На данное мероприятие было предусмотрено 700 тыс. рублей средств местного бюджета, исполнено 700 тыс. рублей.
«Показатель «Количество актуализированных схем», план 1 ед., факт 1 ед.
Показатель достигнут - схема теплоснабжения Дальнегорского муниципального округа актуализирована.
1.2.1. Мероприятие «Ремонт инженерных сооружений (не имеющих отношения к дорожной деятельности)». Показатель «Количество отремонтированных подпорных стен и пешеходных мостов» запланировано 0, по факту выполнено 2. 
На данное мероприятие было предусмотрено 2674,69 тыс. рублей средств местного бюджета, исполнено 2674,69 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия выполнены работы:
- по обустройству защитно-декоративного элемента подпорной стены, расположенной в районе здания Автовокзала г. Дальнегорск;
- по ремонту участка подпорной стены, расположенной возле здания администрации Дальнегорского муниципального округа, в части ремонта лестницы и клумбы.                                  
КСП установила, что в паспорте муниципальной программы целевой показатель равен 0. Фактически проведено 2 мероприятия и израсходованы бюджетные средства. Финансирование мероприятия осуществлялось без утвержденных целевых индикаторов.  Допущено нарушение «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» утв. постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 №488-па, так как внесение изменений в программу не проводилось, целевые показатели не актуализировались.

Направление 2.  «Деятельность на местах погребения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и правилами содержания мест погребения».
 2.1. По мероприятию «Строительство кладбища в с.Сержантово» достижение показателя запланировано на 2026 год.  Для достижения показателя в 2025 году заключен муниципальный контракт на "Выполнение работ по инженерным изысканиям, осуществлению подготовки проектной и рабочей документации с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объекта "Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)" Муниципальный контракт расторгнут по обоюдному согласию. Причина расторжения муниципального контракта невыполнение подрядчиком условий контракта и не предоставление проектной документации с положительным заключением экспертизы. Проведены работы по инженерным изысканиям, а также мероприятия по согласованию и утверждению рабочей документации по санитарно-защитным зонам для направления на государственную экспертизу. Государственная экспертиза не пройдена в связи с невозможность выполнить работы в соответствии с требованиями СанПиН. Проведена процедура расторжения муниципального контракта по соглашению сторон. 
Ассигнования на мероприятие не запланированы и не исполнены.
В отчете исполнителя (таблица № 1) отсутствует информация о структурном элементе мероприятия 2.1.1.

 Структурный элемент 2.2. «Содержание мест захоронения, погребение умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию. 
На данное мероприятие было предусмотрено 3933,44 тыс. руб. (в том числе КБ – 87,99 тыс. руб., МБ -3845,45 тыс. руб.), исполнено 3900,44 тыс. руб., (в том числе КБ – 54,99 тыс. руб., МБ -3845,45 тыс. руб.) не исполнено 33,00 тыс. руб. средств КБ.
2.2.1.  Мероприятие «Систематическая уборка территории кладбища», план 6 шт, фактическое выполнение 6 шт.
Показатель «Санитарная очистка» проведена санитарная очистка 6 кладбищ в г. Дальнегорске (район Типографии и Третий разъезд), с. Краснореченский, с. Сержантово, с Мономахово и с. Каменка. Заключен муниципальный контракт по уборке территорий кладбищ Дальнегорского муниципального округа, выполнены работы по окосу травы на территориях, свободных от могил и оградок уборка травы с территории кладбища и вывозкой на полигон в июле и августе. Ликвидированы скользкости и проведена уборка свежевыпавшего снега с площадок и дорог плужными снегоочистителями и вручную в местах недоступных для механизированной уборки, проводились работы по удалению гололедных образований и вывозки снега в установленное место.
Предусмотрено денежных средств МБ – 455,95 тыс.руб., исполнено–455,95 тыс.руб.
2.2.2 Мероприятие «Погребение умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию».
Показатель «Количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию) с нарастающим итогом), план 38 чел., фактическое выполнение 33 чел.
В 2025 году захоронено 5 человек. За отчетный период показатель составил 33 чел. Показатель не выполнен в полном объеме, так как достижение показателя на прямую зависит от фактически захороненных человек в отчетный период. Мероприятие по захоронению проводятся в рамках муниципального контракта заключенного на оказание услуг по погребению умерших не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, либо родственники которых не имеют возможности осуществить погребение самостоятельно, а также умерших, личность которых не установлена, на территории Дальнегорского муниципального округа за счет средств субвенций предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморского края. Так, было предусмотрено за счет КБ 87,99 тыс.руб., исполнено – 54,99 тыс.руб.
2.2.3. Мероприятие «Инвентаризация кладбищ».
Показатель «Доля инвентаризированных мест захоронений» 
(накопительный итог), план 50%, фактическое исполнение 100%. 
 Показатель выполнен в полном объеме накопительным итогом. В 2025 году инвентаризировано 100 % территорий кладбищ Дальнегорского муниципального округа. 
Проведена инвентаризация 425 500 кв. метров территорий всех кладбищ Дальнегорского муниципального округа.
Предусмотрено денежных средств МБ – 3389,50 тыс.руб., исполнено–3389,50 тыс.руб
Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен в Таблице №1. 

Установлено 100% выполнение по 9 показателям из 16, по 2 показателям перевыполнение, 3 показателя не выполнено в полном объеме, 1 показатель -0 (ассигнования не запланированы), 1 показатель 0, но при этом проведено 2 мероприятия и затрачены денежные средства.
                                                                                                                       Таблица №1
	№ п/п
	Наименование направления, структурного элемента мероприятия 
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %
	Причины отклонения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Направление 1: 1 «Создание (установка), содержание, ремонт объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории»

	1.1.
	Структурный элемент 1.1 «Обеспечение совершенствования системы благоустройства в целях создания комфортных и благоприятных условий  жизни»

	1.1.1
	Мероприятие (результат) 1
«Организация, содержание, техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения и линий электропередач Дальнегорского городского округа»
	Количество установленных светильников ежегодно
	ед.
	50
	47
	-6
	  Приобретено 58 светильников, установлено 47 светильников. Выполнение работ по  установки светильников возможно только в теплое время, работы по установке будут продолжены в 2026 году.

	
	
	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, общественных территорий (накопительным итогом)
	км
	60,55
	60,55
	0
	 

	1.1.2
	Мероприятие (результат) 2
«Содержание территорий населенных пунктов»
	Количество благоустроенных территорий сельских населенных пунктов Дальнегорского городского округа (ежегодно)
	ед.
	2
	2
	0
	 

	1.1.3
	Мероприятие (результат) 3
«Установка и содержание объектов благоустройства»
	Количество малых архитектурных форм, благоустроенных на территории, ед. (нарастающим итогом)
	ед.
	114
	93
	-18
	 не выполнен в полном объеме по причине невыполнения в полном объеме показателя в 2024 году.

	1.1.4
	Мероприятие (результат) 4
«Обслуживание территорий городского округа»
	Площадь обслуживаемых зеленых насаждений (ежегодно)
	м2
	2418
	2418
	0,0
	 

	
	
	Площадь обслуживаемых территорий (ежегодно) 
	м2
	562 697
	562697
	0
	 

	
	
	Протяженность приведенной в нормативное состояние системы ливневой и дренажной канализаций (накопительным итогом)
	п.м.
	21559
	23859
	2300
	 Перевыполнение показателя  обусловлено необходимостью комплексного приведения в нормативное состояние прилегающих систем ливневой и дренажной канализации для обеспечения эффективного водоотведения.

	1.1.5
	Мероприятие (результат) 5
«Содержание дорог городского округа»
	Протяженность грейдированных грунтовых дорог (накопительным итогом)
	м2
	432 640
	432 640
	0
	 

	
	
	Уборка (ремонт) дорог местного значения механизированным способом (ежегодно)
	м2
	259 966
	259 966
	0,0
	 

	
	
	Количество восстановленных (установленных) элементов дорог местного значения (ежегодно)
	ед. 
	30
	58
	28
	Показатель перевыполнен в связи с фактической потребностью  восстановления поврежденных элементов дорог 

	1.1.6
	Мероприятие (результат) 6 «Организация, техническое обслуживание сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения Дальнегорского городского округа»
	Количество актуализированных схем (ежегодно)
	ед.
	1
	1
	0
	 

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Ремонт инженерных сооружений (не имеющих отношения к дорожной деятельности)»
	Количество отремонтированных подпорных стен и пешеходных мостов (накопительным итогом) 
	ед. 
	0
	2
	2
	Финансирование мероприятия осуществлялось без утвержденных целевых индикаторов 

	 
	Направление 2 «Деятельность на местах погребения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и правилами содержания мест погребения»

	
	Структурный элемент 2.2 «Содержание мест захоронения, погребение умерших не подлежащих обязательному социальному страхованию»

	2.1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Строительство кладбища в с.Сержантово»
	Количество созданных кладбищ
	ед.
	0
	0
	0
	Достижение показателя запланировано на 2026 г.

	2.2.1
	Мероприятие (результат) 1 «Систематическая уборка территории кладбища»
	Санитарная очистка кладбищ (ежегодно)
	шт.
	6
	6
	0
	 

	2.2.2
	Мероприятие (результат) 2 «Погребение умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию»
	Количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию (нарастающим итогом)
	чел.
	38
	33
	-5
	Отклонение показателя зависит от разницы запланированного показателя и фактически захороненных человек. 

	2.2.3
	Мероприятие (результат) 3 «Инвентаризация кладбищ»
	Доля инвентаризированных мест захоронений (накопительным итогом)
	%
	100
	100
	0
	 


                                             
Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2025 год составило:
 180349,14 тыс. рублей, (в том числе средств ФБ – 0,00 тыс. рублей, КБ – 87,99 тыс. рублей, МБ – 180261,15 тыс. рублей).
 Кассовый расход в 2025 году составил – 162411,15 тыс. рублей (в том числе средств ФБ – 0,00 тыс. рублей,  КБ – 54,99 тыс. рублей,  МБ – 162356,16 тыс. рублей).  
Не исполненный остаток 17937,99 тыс. рублей (в том числе средств ФБ - 0,00 тыс. рублей,  КБ – 33,0 тыс. руб.,  МБ – 17904,99 тыс. рублей). 
При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к эффективному выполнению муниципальной программы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2025 год, установлено:
           - в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы  установлено нарушение «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» утв. постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 №488-па, в части не внесения изменений в программу, где при 0 показателе проведено 2 мероприятия и затрачены денежные средства. 

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети» за 2025 год с замечаниями.

Администрации Дальнегорского муниципального округа инициировать процедуру внесения соответствующих изменений в паспорт муниципальной программы с целью его актуализации.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю. Шарапута
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Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4                                
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27

	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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