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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальная  программа "Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа" на 2015-2019 годы за двенадцать месяцев  2016 года
27 апреля 2017 года                                                                     

                 №  22
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 12 месяцев 2016 года (или далее – программы или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  Положения о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённого решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа совместно с проверкой достоверности годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 03.04.2015 №8.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.10 Плана работы КСП ДГО на 2017 год утвержденного распоряжением от 28.12.2016 г. № 27-од  и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 27.03.2017 г. № 14.
Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее –годовой отчет).
Объект проверки- Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исследуемый период -2016 год.

Сроки проведения проверки – 27.04.2017 г.

Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению Муниципальной программы  " Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа " на 2015-2019 годы (далее- Программа) за 12 месяцев 2016 года.                              
                                     2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 12 месяцев 2016 года использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (форма 12);
2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 14);

3. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 15);

4. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 16);
5. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2016 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 21.01.2014г №33-па (в ред. Постановления от 10.03.2015г №157-па) (далее –Порядок), в Программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы. Во исполнение п. 5 Порядка,  ответственными исполнителями  проведена оценка эффективности реализации программ за 12 месяцев 2016 года. 

2.1 Экспертиза   годового отчета за 2016 год ответственного исполнителя по исполнению Программы.
      Ответственным исполнителем программы является Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Соисполнители программы отсутствуют.

      На исполнение программы Решением Думы Дальнегорского городского округа от 15.12.2015г №446 на 2016 год планировалось направить бюджетных ассигнований в сумме  10035,00 тыс. рублей. Постановлениями от  27.01.2016 № 39-па, от 23.12.2016 № 786-па, в течение 2016 года вносились изменения в Программу и утвержденные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на дату отчетности стали составлять 11345,69 тыс. рублей, в том числе субсидий из бюджета Приморского края в сумме 5880,49 тыс. рублей.  Исполнение Программы  в 2016 году составило 11092,90 тыс. рублей, т.е. 97,77% от плановых назначений, в том числе субсидий краевого бюджета 5627,69 тыс. рублей. 
       Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа для физических и юридических лиц на базе многофункционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».
В структуре Программы подпрограммы отдельные мероприятия отсутствуют.

Целевыми индикатором  муниципальной программы является:

- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг, от общего числа опрошенных заявителей. Плановый показатель 75%, фактическое выполнение 97%. Обоснование отклонений в форме №12 отсутствуют.
Iц¹ = (97/75)*100%= 129,3%;

Среднее значение достижения цели  муниципальной программы составляет 129,3 %.

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- сокращение среднего  времени ожидания приема документов и получения наиболее значимых социальных государственных и муниципальных услуг. Плановое значение показателя – 13 минут, фактическое - 12,4 минуты. 
Iзадача¹ =1 / (12,4/13) * 100% = 104,8%.

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ (из расчета «одно окно» на 5000 населения). Показатель достигнут и равен 100%.
Iзадача2 = 100%;

- количество получателей, которым оказываются услуги на базе МФЦ. Плановый показатель – 23,8 тыс. чел., фактически – 35,8 тыс.чел. 
Iзадача3=(35,8/23,8)*100%= 150,4%;

-  информированность населения об оказываемых в МФЦ услугах в СМИ, по телевидению или на интернет-сайте не реже 1 раза в квартал. Размещено 5ед. информаций, при плане 4 ед. 
Iзадача4=(5/4)*100%= 125,0%;

- среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителем при обращении за государственной или муниципальной услугой не более 40 минут. Фактическое время составляет 24,3 минут.

Iзадача5=1/ (24,3/40)*100%= 164,6%;

Iзадача ср.= ( 104,8 + 100,0+150,4+125,0+164,6) / 5 = 129,0%

Среднее значение достижения задач  муниципальной программы составляет 129,3 %.

       Согласно, п.5 Порядка ответственный исполнитель  обеспечивает разработку муниципальной программы, организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а так же за ожидаемый результат от ее реализации.   

      Оценка эффективности Программы осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее критерии. На основании вышеуказанных  критериев, ответственным исполнителем, в результате сравнения среднего значения достижения цели муниципальной программы, со средним значением достижения задач муниципальной программы установлено, что показатели задач, достигнуты в 2016 году в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы. 

       Отделом экономики и поддержки предпринимательства Администраци Дальнегорского городского округа  на основе квартальных отчетов  и  отчета за 2016 год  проведен мониторинг реализации Программы и деятельности ответственного исполнителя. В результате проведенного мониторинга, деятельность ответственного исполнителя признана эффективной, о чем сказано в сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2016 год.
               В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата выявила значительное отклонение, а именно перевыполнение по большинству плановых показателей в отчетном периоде. 
       При сверке кассового исполнения программ согласно формы № 15с бюджетом расхождений не выявлено.

    Отчетность за 2016год по реализации Программы на сайте ДГО размещена в полном объеме.
                                                           ВЫВОДЫ
 Настоящее эксперно-аналитическое мероприятие  на исполнение Муниципальной программы Дальнегорского городского округа   " Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа " на 2015-2019 годы за 12 месяцев 2016 года показало следующее:

    1. Как уже неоднократно  указывалось, проекты Программ и проекты  изменений в Программу на экспертизу в Контрольно-счетную палату не направлялись, следовательно, выявить нарушения и недоработки на этапе разработки и составлении проектов Программы у Контрольно-счетной палаты не представляется  возможным
   2. Экспертизой установлено отсутствие обоснования отклонений значений целевого индикатора в форме №12.

                                                    ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает:

1. Ответственному исполнителю программы предоставить внести изменения в форму №12 в части обоснования отклонений.
2. Проекты внесения изменений в программу с приложением смет и расчетов в части обоснования предстоящих расходов на реализацию программы направлять на экспертизу в Контрольно-счетную палату ДГО до утверждения.

Председатель  КСП ДГО                                          

                   Е.А.Пушанкина   
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